### République Islamique de Mauritanie

Honneur – Fraternité – Justice

Ministère de l’Agriculture

### PROJET DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES INCLUSIVES (PRODEFI)

### Plan Annuel des Achats 2024(révisé)

| Objet de la dépense |  |  | Source de Financement | Type de contrat | Mode de sélection | Date prévisionnelle de lancement | Date prévisionnelle d’attribution |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réf. Activités | Intitulé de la Dépense |  |  |  |  |  |  |
| Fournitures/Equipements |  |  |  |  |  |  |  |
| E24-A2101 | Fourniture des équipements des agents pour la mise en place des CECI |  | FIDA | Fourniture | CF | 30/06/2024 | 14/07/2024 |
| E24-B1105 | Fourniture et Installation brise-vent pour les poulaillers et les périmètres maraichers |  | FIDA | Fourniture | CF | 15/06/2024 | 31/06/2024 |
| E24-B1105 | Fourniture et installation des toits des abris des poulaillers |  | FIDA | ASAP | CF | 20/03/2024 | 05/07/2024 |
| LC-E24-B1107 | Acquisition et installation de système d'irrigation pour des périmètres fourragers |  | FIDA | Fourniture | CF | 15/06/2024 | 31/06/2024 |
| E24-B1201 | Fourniture de matériel de fonctionnement de 04 poulaillers |  | FIDA | Fourniture | CF | 20/06/2024 | 05/06/2024 |
| E24-B1204 | Equiper les AGLC en matériel de transformation des PFNL |  | ASAP | Fourniture | CF | 20/06/2024 | 05/07/2024 |
| E24-B1301 | Fourniture d'équipement en matériels horticoles dans le cadre de CCSF23/24 |  | FIDA/ASAP | Fourniture | CF | 14/10/2024 | 30/10/2024 |
| E24-B1301 | Fourniture d'intrants agricoles CCSF23/24 (engrais, produits phyto) |  | FIDA/ASAP | Fourniture | CF | 20/08/2024 | 05/09/2024 |
| E24-B1302 | Fourniture d'intrants agricoles CCSC24 |  | FIDA/ASAP | Fourniture | CF | 15/06/2024 | 31/06/2024 |
| E24-B1305 | Fourniture d'aliment de bétail pour les éleveurs |  | FIDA | Fourniture | CF | 25/08/2024 | 10/09/2024 |
| E24-B1310 | Fourniture de matériel de protection dans le cadre de la CCSF 24/25 de la filière céréalière |  | FIDA | Fourniture | CF | 20/06/2024 | 05/07/2024 |
| E24-B1310 | Fourniture d'intrants dans le cadre de la CCSF 24/25 de la filière céréalière |  | FIDA/ASAP | Fourniture | CF | 20/06/2024 | 05/07/2024 |
| E24-B1406 | Fourniture d'équipement pour la formation des jeunes sur les techniques d’apiculture |  | FIDA/ASAP | Fourniture | CF | 20/06/2024 | 05/07/2024 |
| E24-B2102 | Fourniture de 20 motos pour les jeunes techniciens de maintenance |  | FIDA | Fourniture | CF | 20/09/2024 | 05/10/2024 |
| E24-B2105 | Acquisition de motoculteurs |  | FIDA | Fourniture | CF | 15/07/2024 | 31/07/2024 |
| E24-B2405 | Equiper des CNC avec des outils de communication et de suivi |  | FIDA | Fourniture | CF | 30/09/2024 | 14/10/2024 |
| E22-C1101 | Acquisition de matériel informatique et de matériel et mobilier de bureau |  | FIDA | Fourniture | CF | 15/08/2024 | 31/08/2024 |
| E24-C2106 | Acquisition d'équipements pour la mise en place de RUCHE |  | FIDA | Fourniture | CF | 20/06/2024 | 05/07/2024 |
| Travaux |  |  |  |  |  |  |  |
| E24-B1102 | Travaux de réparation des infrastructures avicoles |  | FIDA/ASAP | Fourniture | CF | 17/09/2024 | 02/10/2024 |
| E24-B1102 | Travaux de réparation des infrastructures maraichers |  | FIDA/ASAP | Fourniture | CF | 20/06/2024 | 05/07/2024 |
| E24-B1104 | Travaux de consolidation des périmètres maraîchers à l'Est |  | FIDA | Fourniture | CF | 25/08/2024 | 10/09/2024 |
| E24-B1105 | Construction de 4 poulaillers de chair |  | FIDA | Fourniture | CF | 15/06/2024 | 31/062024 |
| ------------- | Travaux de protection de berge à Taghada Wasaa |  | FIDA | Prestation Intellectuelle | CF | 20/06/2024 | 05/07/2024 |
| E24-A1101 | Recrutement d'un consultant pour le diagnostic approfondi des GTF |  | FIDA | Prestation Intellectuelle | CI | 14/07/2024 | 30/07/2024 |
| E24-A1102 | Recrutement d'un consultant pour la formation GERME |  | FIDA | Fourniture | CF | 30/06/2024 | 14/07/2024 |
| E24-A1102 | Recrutement d'un formateur pour les OP |  | FIDA | Prestation Intellectuelle | CI | 17/09/2024 | 02/10/2024 |
| E23-A1106 | Recrutement d'un formateur pour former les organisations de producteurs (OP) sur le leadership féminin |  | FIDA | Prestation Intellectuelle | CI | PM | 30/03/2024 |
| E24-A1201 | Recrutement d'un juriste pour la mise en place des fédérations de GTF |  | FIDA | Prestation Intellectuelle | CI | 20/06/2024 | 05/07/2024 |
| E24-A2103 | Renouvèlement du contrat de l'opérateur chargé de la bancarisation |  | FIDA | Prestation Intellectuelle | ED | 20/06/2024 | 05/07/2024 |
| ------------------ | Recrutement d'un consultant pour l'analyse sexo-spécifique propre au Projet |  | FIDA | Prestation Intellectuelle | CI | 20/06/2024 | 05/07/2024 |
| ------------------ | Recrutement d'un consultant pour la formation des comités de gestion des infrastructures |  | FIDA | Prestation Intellectuelle | CI | 20/06/2024 | 05/07/2024 |
| E22-A2204 | Recrutement d'un consultant pour réaliser une étude d’orientation pour les initiatives de partenariat |  | FIDA | Prestation Intellectuelle | SFQC | PM | 10/07/2024 |
| E24-B1102 | Recrutement d'un consultant pour l'appui à l'installation et la mise en marche des pompes solaires |  | ASAP | Prestation Intellectuelle | CI | 14/07/2024 | 30/07/2024 |
| E24-B1104 | Suivi des travaux d'aménagements des périmètres maraîchers |  | FIDA | Prestation Intellectuelle | SFQC | 14/07/2024 | 30/07/2024 |
| E24-B1204 | Recrutement d'un formateur pour la formation sur les techniques de transformation de jujube |  | FIDA/ASAP | Prestation Intellectuelle | CI | 30/06/2024 | 14/07/2024 |
| E24-B1310 | Recrutement d'un vulgarisateur dans le cadre CCSF 24/25 de la filière céréalière |  | FIDA | Prestation Intellectuelle | CI | 20/06/2024 | 05/07/2024 |
| E24-B1402 | Recrutement du formateur pour former des producteurs en techniques d’irrigation |  | FIDA | Prestation Intellectuelle | CI | 14/07/2024 | 30/07/2024 |
| E24-B1404 | Recrutement d'un formateur pour former les producteurs en techniques d'élevage SI |  | FIDA | Prestation Intellectuelle | CI | 30/12/2024 | 14/01/2025 |
| E24-B1406 | Recrutement d'un formateur en technique apicole pour former des jeunes sur les techniques d’apiculture |  | FIDA | Prestation Intellectuelle | CI | 30/12/2024 | 14/01/2025 |
| E24-B1409 | Recruter un vulgarisateur agricole pour former les maraîcher(es) sur les techniques culturales |  | FIDA/ASAP | Prestation Intellectuelle | CI | 25/08/2024 | 10/09/2024 |
| E24-B1411 | Recrutement d'un formateur pour former les gérantes de ML sur les techniques de transformation |  | FIDA | Prestation Intellectuelle | CI | 20/06/2024 | 05/07/2024 |
| E24-B2101 | Recrutement d'un consultant pour le suivi de la mise en œuvre de la convention avec CNRADA |  | FIDA/ASAP | Prestation Intellectuelle | CI | 30/07/2024 | 29/07/2024 |
| E24-B2107 | Recrutement d'un consultant pour évaluation de l’approche technique d’enrichissement des peuplements |  | FIDA | Prestation Intellectuelle | CI | 14/07/2024 | 30/07/2024 |
| E24-B2201 | Renouvellement du contrat de l'OT du Produits Foresteries Non Ligneux (PFNL) |  | FIDA | Prestation Intellectuelle | ED | 30/06/2024 | 14/07/2024 |
| E24-B2201 | Renouvellement de contrat de l'OT Lait de Chèvre |  | FIDA | Prestation Intellectuelle | ED | 16/08/2024 | 02/09/2024 |
| E24-B2301 | Recrutement d'un formateur pour former des personnes chargées d’alphabétiser les jeunes et les femmes |  | FIDA | Prestation Intellectuelle | CI | 17/09/2024 | 02/10/2024 |
| E24-B2404 | Recrutement d'un nutritionniste du PNN pour la formation des agents |  | FIDA | Prestation Intellectuelle | CI | 30/07/2024 | 14/08/2024 |
| E22-C2101 | Recrutement d'un bureau pour réaliser l'enquête EAR |  | FIDA | Prestation Intellectuelle | SFQC | 20/06/2024 | 05/07/2024 |
| E24-C2107 | Recrutement d'un consultant pour réviser le manuel de Suivi – Evaluation du Projet |  | FIDA/ASAP | Prestation Intellectuelle | CI | 14/07/2024 | 30/072024 |
| E24-C2108 | Recrutement d'un consultant pour la mise en place un SIG sur les réalisations du Projet |  | FIDA | Prestation Intellectuelle | CI | 25/07/2024 | 10/08/2024 |
| E24-C2109 | Recrutement d'un consultant pour la mise à jour du fichier des bénéficiaires du Projet |  | FIDA | Prestation Intellectuelle | CI | 30/09/2024 | 14/10/2024 |

Le Coordonnateur

Abdellahi Baba Zeyad

NB :

- Le plan prévisionnel est indicatif.

- Les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès de PRODEFI en indiquant leurs domaines d’activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques.

- Adresse complète de la CIM du PRODEFI : Commission Interne des Marchées du PRODEFI : L’Unité de Gestion du Projet PRODEFI, Ilot B, Lot n° 223 – Tevragh-Zeina - Nouakchott, tél. : 25 90 07 60, Email : cimac@prodefi.mr

CF : Consultation de Fournisseurs, SFQC : Sélection Fondée Sur la Qualité et Coût, ED : Attente Directe ; CI : Consultants Individuels.