### République Islamique de Mauritanie

Honneur – Fraternité – Justice

Ministère de l’Agriculture

### PROJET DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES INCLUSIVES (PRODEFI)

### Plan Annuel des Achats 2024

| Objet de la dépense |  | Source de Financement | Type de contrat | Mode de sélection | Date prévisionnelle de lancement | Date prévisionnelle d’attribution |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réf. Activités | Intitulé de la Dépense |  |  |  |  |  |  |  |
| Fournitures/Equipements |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E24-A2101 | Fourniture des équipements des agents pour la mise en place des CECI | FIDA | Fourniture | CF | 30/03/2024 | 14/04/2024 |  |  |
| E24-B1105 | Fourniture et Installation brise-vent pour les poulaillers et les périmètres maraichers | FIDA | Fourniture | CF | 15/03/2024 | 31/03/2024 |  |  |
| E24-B1201 | Fourniture de matériel de fonctionnement de 04 poulaillers | FIDA | Fourniture | CF | 20/03/2024 | 05/042024 |  |  |
| E24-B1204 | Equiper les AGLC en matériel de transformation des PFNL | ASAP | Fourniture | CF | 20/03/2024 | 05/04/2024 |  |  |
| E24-B1301 | Fourniture d'équipement en matériels horticoles dans le cadre de CCSF23/24 | FIDA/ASAP | Fourniture | CF | 14/04/2024 | 30/04/2024 |  |  |
| E24-B1301 | Fourniture d'intrants agricoles CCSF23/24 (engrais, produits phyto ) | FIDA/ASAP | Fourniture | CF | 20/05/2024 | 05/06/2024 |  |  |
| E24-B1302 | Fourniture d'intrants agricoles CCSC24 | FIDA/ASAP | Fourniture | CF | 15/03/2024 | 31/03/2024 |  |  |
| E24-B1105 | Fourniture et installation des toits des abris des poulaillers | FIDA | ASAP | CF | 20/03/2024 | 05/04/2024 |  |  |
| E24-B1305 | Fourniture d'aliment de bétail pour les éleveurs | FIDA | Fourniture | CF | 25/05/2024 | 10/06/2024 |  |  |
| E24-B1310 | Fourniture de matériel de protection dans le cadre de la CCSF 24/25 de la filière céréalière | FIDA | Fourniture | CF | 20/03/2024 | 05/04/2024 |  |  |
| E24-B1310 | Fourniture d'intrants dans le cadre de la CCSF 24/25 de la filière céréalière | FIDA/ASAP | Fourniture | CF | 20/03/2024 | 05/04/2024 |  |  |
| E24-B1406 | Fourniture d'équipement pour la formation des jeunes sur les techniques d’apiculture | FIDA/ASAP | Fourniture | CF | 20/03/2024 | 05/042024 |  |  |
| E24-B2102 | Fourniture de 20 motos pour les jeunes techniciens de maintenance | FIDA | Fourniture | CF | 20/06/2024 | 05/07/2024 |  |  |
| E24-B2105 | Acquisition de motoculteurs | FIDA | Fourniture | CF | 15/04/2024 | 31/04/2024 |  |  |
| E24-B2405 | Equiper des CNC avec des outils de communication et de suivi | FIDA | Fourniture | CF | 30/06/2024 | 14/07/2024 |  |  |
| E22-C1101 | Acquisition de matériel informatique et de matériel et mobilier de bureau | FIDA | Fourniture | CF | 15/05/2024 | 31/052024 |  |  |
| E24-C2106 | Acquisition d'équipements pour la mise en place de RUCHE | FIDA | Fourniture | CF | 20/03/2024 | 05/04/2024 |  |  |
| Travaux |  |  |  |  |  |  |  |
| E24-B1102 | Travaux de réparation des infrastructures avicoles | FIDA/ASAP | Fourniture | CF | 17/06/2024 | 02/07/2024 |  |  |
| E24-B1102 | Travaux de réparation des infrastructures maraichers | FIDA/ASAP | Fourniture | CF | 20/03/2024 | 05/04/2024 |  |  |
| E24-B1104 | Travaux de consolidation des périmètres maraîchers à l'Est | FIDA | Fourniture | CF | 25/05/2024 | 10/06/2024 |  |  |
| E24-B1105 | Construction de 4 poulaillers de chair | FIDA | Fourniture | CF | 15/03/2024 | 31/03/2024 |  |  |
| Services de Consultants |  |  |  |  |  |  |
| E24-A1101 | Recrutement d'un consultant pour le diagnostic approfondi des GTF | FIDA | Prestation Intellectuelle | CI | 14/04/2024 | 30/04/2024 |  |  |
| E24-A1102 | Recrutement d'un consultant pour la formation GERME | FIDA | Fourniture | CF | 30/03/2024 | 14/04/2024 |  |  |
| E24-A1102 | Recrutement d'un formateur pour les OP | FIDA | Prestation Intellectuelle | CI | 17/06/2024 | 02/07/2024 |  |  |
| E24-A1201 | Recrutement d'un juriste pour la mise en place des fédérations de GTF | FIDA | Prestation Intellectuelle | CI | 20/03/2024 | 05/04/2024 |  |  |
| E24-A2103 | Renouvèlement du contrat de l'opérateur chargé de la bancarisation | FIDA | Prestation Intellectuelle | ED | 20/03/2024 | 05/04/2024 |  |  |
| E23-A1106 | Recrutement d'un formateur pour former les organisations de producteurs (OP) sur le leadership féminin | FIDA | Prestation Intellectuelle | CI | PM | 30/03/2024 |  |  |
| E22-A2204 | Recrutement d'un consultant pour réaliser une étude d’orientation pour les initiatives de partenariat | FIDA | Prestation Intellectuelle | SFQC | PM | 10/04/2024 |  |  |
| E24-B1406 | Recrutement d'un formateur en technique apicole pour former des jeunes sur les techniques d’apicultu | FIDA/ASAP | Prestation Intellectuelle | CI | 25/05/2024 | 10/06/2024 |  |  |
| E24-B1102 | Recrutement d'un consultant pour l'appui à l'installation et la mise en marche des pompes solaires | ASAP | Prestation Intellectuelle | CI | 14/04/2024 | 30/04/2024 |  |  |
| E24-B1102 | Recrutement d'un consultant pour l'appui au diagnostic et au suivi de réparation | FIDA/ASAP | Prestation Intellectuelle | CI | 17/06/2024 | 02/07/2024 |  |  |
| E24-B1104 | Suivi des travaux d'aménagements des périmètres maraîchers | FIDA | Prestation Intellectuelle | SFQC | 14/04/2024 | 30/04/2024 |  |  |
| E24-B1104 | Recrutement d'un consultant pour les aménagements autour des forages M et P/consolidation | FIDA | Prestation Intellectuelle | CI | 20/03/2024 | 05/04/2024 |  |  |
| E24-B1204 | Recrutement d'un formateur pour la formation sur les techniques de transformation de jujube | FIDA/ASAP | Prestation Intellectuelle | CI | 30/03/2024 | 14/04/2024 |  |  |
| E24-B1402 | Recrutement du formateur pour former des producteurs en techniques d’irrigation | FIDA | Prestation Intellectuelle | CI | 14/04/2024 | 30/04/2024 |  |  |
| E24-B1310 | Recrutement d'un vulgarisateur dans le cadre CCSF 24/25 de la filière céréalière | FIDA | Prestation Intellectuelle | CI | 20/03/2024 | 05/04/2024 |  |  |
| E24-B1404 | Recrutement d'un formateur pour former les producteurs en techniques d'élevage SI | FIDA | Prestation Intellectuelle | CI | 30/09/2024 | 14/10/2024 |  |  |
| E24-B1409 | Recruter un vulgarisateur agricole pour former les maraîcher(es) sur les techniques culturales | FIDA/ASAP | Prestation Intellectuelle | CI | 25/05/2024 | 10/06/2024 |  |  |
| E24-B1411 | Recrutement d'un formateur pour former les gérantes de ML sur les techniques de transformation | FIDA | Prestation Intellectuelle | CI | 20/03/2024 | 05/04/2024 |  |  |
| E24-B2101 | Recrutement d'un consultant pour le suivi de la mise en œuvre de la convention avec CNRADA | FIDA/ASAP | Prestation Intellectuelle | CI | 30/09/2024 | 14/10/2024 |  |  |
| E24-B2107 | Recrutement d'un consultant pour évaluation de l’approche technique d’enrichissement des peuplements | FIDA | Prestation Intellectuelle | CI | 14/04/2024 | 30/04/2024 |  |  |
| E24-B2201 | Renouvellement du contrat de 'OT du Produits Foresteries Non Ligneux '( PFNL) | FIDA | Prestation Intellectuelle | ED | 30/03/2024 | 14/04/2024 |  |  |
| E24-B2201 | Renouvellement de contrat de l'OT Lait de Chèvre | FIDA | Prestation Intellectuelle | ED | 16/05/2024 | 02/06/2024 |  |  |
| E24-B2404 | Recrutement d'un nutritionniste du PNN pour la formation des agents | FIDA | Prestation Intellectuelle | CI | 30/09/2024 | 14/10/2024 |  |  |
| E22-C2101 | Recrutement d'un bureau pour réaliser l'enquête EAR | FIDA | Prestation Intellectuelle | SFQC | 20/03/2024 | 05/04/2024 |  |  |
| E24-C2107 | Recrutement d'un consultant pour réviser le manuel de Suivi – Evaluation du Projet | FIDA/ASAP | Prestation Intellectuelle | CI | 14/04/2024 | 30/04/2024 |  |  |
| E24-B2301 | Recrutement d'un formateur pour former des personnes chargées d’alphabétiser les jeunes et les femme | FIDA | Prestation Intellectuelle | CI | 17/06/2024 | 02/07/2024 |  |  |
| E24-C2108 | Recrutement d'un consultant pour la mise en place un SIG sur les réalisations du Projet | FIDA | Prestation Intellectuelle | CI | 25/05/2024 | 10/06/2024 |  |  |
| E24-C2109 | Recrutement d'un consultant pour la mise à jour du fichier des bénéficiaires du Projet | FIDA | Prestation Intellectuelle | CI | 30/09/2024 | 14/10/2024 |  |  |

Le Coordonnateur

Abdellahi Baba Zeyad

NB :

- Le plan prévisionnel est indicatif.

- Les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès de PRODEFI en indiquant leurs domaines d’activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques.

- Adresse complète de la CIM du PRODEFI : Commission Interne des Marchées du PRODEFI : L’Unité de Gestion du Projet PRODEFI, Ilot B, Lot n° 223 – Tevragh-Zeina - Nouakchott, tél. : 25 90 07 60, Email : cimac@prodefi.mr

CF : Consultation de Fournisseurs, SFQC : Sélection Fondée Sur la Qualité et Coût, CI : Consultants Individuels.