République Islamique de Mauritanie

Honneur – Fraternité – Justice

Ministère de l’Agriculture

PROJET DE DEVELOPPEMENT DE FILIERES INCLUSIVES (PRODEFI)

Avis Général de Passation des Marchés-2022(revise)

- Le Projet de Développement des Filières Inclusives (PRODEFI), agissant au nom et pour le compte de l’Etat, exécute, dans le cadre de son budget, des dépenses publiques au titre de l’année 2022. Les acquisitions concernent les domaines suivants :

| Réf. Activités | Réalisations envisagées | Maître d’ouvrage | Source de financement | Type de marché | Mode de passation | Date prévue de lancement de la procédure de sélection | Date prévue d’attribution du contrat | Date prévue d’achèvement des prestations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fournitures/Equipements |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E22-A2101 | Acquisition du matériels pour l’équipement des CECI | UGP | FIDA | Fourniture | AON | 01/05/2022 | 15/07/2022 | 15/08/2022 |
| E22-B1302 | Acquisition de 700 têtes de caprins en trois (03) lots | UGP | FIDA | Fourniture | AON | 05/05/2022 | 20/07/2022 | 21/08/2022 |
| Travaux |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E22-A3101 | Construction d’un marché aux légumes à Kiffa | UGP | FIDA | Travaux | AON | 10/05/2022 | 10/07/2022 | 10/12/2022 |
| E22-A3202 | Travaux de désenclavement des zones de production en Assaba | UGP | FIDA | Travaux | AON | 10/06/2022 | 10/08/2022 | 10/10/2022 |
| E22-B1103 | Travaux de construction de forages mécaniques | UGP | FIDA | Travaux | AON | 12/05/2022 | 11/07/2022 | 12/08/2022 |
| E22-B1103 | Travaux de construction de Forages manuels | UGP | FIDA | Travaux | AON | 30/04/2022 | 15/06/2022 | 15/08/2022 |
| E22-B1104, E22-B1105 | Travaux d'aménagement de 127 périmètres maraîchers avec systèmes d’irrigation à pompage thermique et solaire | UGP | FIDA/ASAP | Travaux | AOI | PM | 01/04/2022 | 01/07/2022 |
| E22-B1108 | Travaux & équipement des périmètres fourragers | UGP | ASAP | Travaux | AON | 12/04/2022 | 12/06/2022 | 12/08/2022 |
| E22-B1114 | Construire des magasins de stockage et de traitement des PFNL | UGP | ASAP | Travaux | AON | PM | 25/03/2022 | 26/08/2022 |
| Services de Consultants |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E22-A1302 | Recrutement d'un bureau pour Inventorier et cartographier le potentiel gomme arabique et pain de singe dans la zone d’intervention du Projet | UGP | FIDA | Prestation Intellectuelle | SGQC | 01/05/2022 | 02/07/2022 | 02/08/2022 |
| E22-B2201 | Recrutement d'un OT pour le Maraîchage et l'Aviculture | UGP | FIDA | Prestation Intellectuelle | ED | N/A | 15/05/2022 | 14/05/2023 |

- Des avis spécifiques de passation des marchés seront publiés à partir du mois de mars 2022 dans un journal à diffusion nationale et sur un site électronique libre d’accès.

- Les marchés seront passés conformément aux dispositions de la loi N° 044-2010 du 22/07/2010 portant code des marchés publics et ses textes d’application et les directives du FIDA pour la passation des marchés.

- Les marchés seront passés à la Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture), Avenue Moustapha Ould Mohamed Saleck, Lot No 808 ext E Nord Tevregh Zeina-Nouakchott-Mauritanie.

- Toute demande de renseignement complémentaire devra être envoyée à l’adresse suivante :

Unité de Gestion du PRODEFI, Ilot B, Lot n° 223 – Tevragh-Zeina - Nouakchott, tél. : 25 90 07 60, Email : ugp@prodefi.mr

Le Coordonnateur

Abdelkader MOHAMED SALECK