### REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

### Honneur – Fraternité - Justice

### Ministère du Pétrole, de l’Energie et des Mines

### Projet d’Appui aux négociations des projets gaziers et de renforcement des capacités institutionnelles (PADG)

### Plan Annuel des Achats PADG 2021 révision n°2 en date du 30/06/2021

| Objet de la dépense |  | Imputation budgétaire | Type de contrat | Mode de sélection | Date prévisionnelle de lancement | Date prévisionnelle d’attribution | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investissement | Fonctionnement |  |  |  |  |  |  |
| Acquisition Matériel Informatique pour la CMD et le PADG |  | Budget d’Investissement | Contrat de fourniture | Consultation des Fournisseurs | Mai 2021 | Juin 2021 |  |
|  | Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration d'un Manuel de procédures administratives et financières du Ministère du Pétrole, des Mines et de l'Energie | Budget de Fonctionnement | Prestation Intellectuelle | Qualification consultant | Mai 2021 | Juillet 2021 | Procédure en cours |
| Développement d'un logiciel de scolarité pour l'Ecole Polytechnique |  | Budget d’Investissement | Prestation Intellectuelle | Qualification consultant | Mai 2021 | Juillet 2021 | Procédure en cours |
| Acquisition d’un système d’information géologique |  | Budget d’Investissement | Contrat de fourniture | Consultation des Fournisseurs | Mai 2021 | Juillet 2021 | Procédure en cours |
|  | Recrutement d’un responsable gestion de contrat pour le PADG | Budget de Fonctionnement | Prestation Intellectuelle | Consultation individuelle |  | Mai 2021 | Contrat signé |
|  | Recrutement d’un spécialiste en suivi et évaluation pour le PADG | Budget de Fonctionnement | Prestation Intellectuelle | Consultation individuelle |  | Mai 2021 | Contrat signé |
|  | Recrutement d'un consultant pour l’assistance en passation et exécution des marches au profit du PADG | Budget de Fonctionnement | Prestation Intellectuelle | Entente direct | Mai 2021 | Juin 2021 | Contrat signé |
|  | Recrutement d'un(e) assistant(e) de direction | Budget de Fonctionnement | Prestation Intellectuelle | Consultation individuelle | Juin 2021 | Juillet 2021 |  |
|  | Achat des consommables de bureau | Budget de Fonctionnement | Contrat de fourniture | Consultation des Fournisseurs | Juin 2021 | Juillet 2021 |  |
|  | Recrutement d'un prestataire de service pour l'organisation d'un atelier | Budget de Fonctionnement | Contrat de fourniture | Consultation des Fournisseurs | Mai 2021 | Juin 2021 |  |
| Achat de Mobilier de bureau |  | Budget de Fonctionnement | Contrat de fourniture | Consultation des Fournisseurs | Mai 2021 | Juin 2021 | Contrat signé |
| Matériel de bureau pour le Projet |  | Budget de Fonctionnement | Contrat de fourniture | Consultation des Fournisseurs | Juillet 2021 | Aout 2021 |  |
|  | Recrutement d’une prestataire de service pour assurer le gardiennage et la sécurité des nouveaux locaux du Projet | Budget de Fonctionnement | Contrat de fourniture | Consultation des Fournisseurs | Juillet 2021 | Aout 2021 |  |
|  | Recrutement d’un traducteur pour la formation des parlementaires | Budget de Fonctionnement | Prestation Intellectuelle | Consultation individuelle | Juillet 2021 | Aout 2021 |  |

Coordonnateur

Amanatoullah AHMED