REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur – Fraternité – Justice

MINISTÈRE DU DEVELOPPEMENT RURAL

**************

DIRECTION DES STRATEGIES, DE LA COOPERATION ET DU SUIVI EVALUATION

(DSCSE)

PROJET D’APPUI A LA TRANSFORMATION AGRICOLE EN MAURITANIE

(PATAM)

UNITE DE COORDINATION DU PROJET

(UCP)

Adresse:             Direction Régionale SONADER Boghé.

Tel:                     + 222 22 00 78 94/  +222 46 41 91 84,

Email:                  sidiouldismail@yahoo.fr

PAD ANNEE 2021

PAD 2021 PATAM

| Ref | Objet de la dépense | Imputation budgétaire | Type de contrat | Mode de sélection | Date prévue lancement du DAO/DCE | Date prévue d’attribution du marché | Date prévue démarrage prestations | Date prévue achèvement prestations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Assistance technique pour la mise en place FEM | FAD | Consultants | CI | 26/02/2021 | 09/04/2021 | 15/04/2021 | 15/06/2021 |
| 02 | Assistance juridique pour la mise en place du FEM | FAD | Consultants | CI | 27/04/2021 | 09/06/2021 | 17/06/2021 | 13/08/2021 |
| 03 | 6 motos | FAD | Fournitures | CS |  | 14/05/2021 | 21/05/2020 | 21/06/2021 |
| 04 | Etude d’aménagement de 100 ha de périmètre maraichers | Budget Etat | Consultants | SMC | 31/03/2021 | 21/05/2021 | 04/06/2021 | 05/10/2021 |
| 05 | Audit conformité E/S du PATAM | FAD | Consultants | SQC | 25/02/2021 | 12/05/2021 | 17/05/2021 | 01/06/2021 |
| 06 | Promotion de la commercialisation locale – accompagnement et animation des coopératives | FAD | Consultants | SMC | 13/05/2021 | 24/06/2021 | 30/06/2021 | 28/09/2021 |
| 07 | Renforcement des capacités des cadres du projet | FAD | Consultants | CI | 01/05/2021 | 01/06/2021 | 15/06/2021 | 22/06/2021 |
| 08 | Entretien et Maintenance des équipements informatiques | Etat | Services non Consultants | CF | 18//02/2021 | 26/02/2020 | 01/03/2021 | 27/02/2022 |
| 09 | Entretien et Maintenance des équipements de froids | Etat | Services non Consultants | CF | 18//02/2021 | 26/02/2020 | 01/03/2021 | 27/02/2022 |
| 10 | Entretien et maintenance des locaux | Etat | Services non Consultants | CF | 10/01/2021 | 20/01/2021 | 01/02/2021 | 01/05/2021 |
| 11 | Situation de Référence & Répertoires audiovisuels | Etat | Consultant | SMC | 01/03/2021 | 15/03/2021 | 18/03/2021 | 17/04/2021 |