# PROJET D’APPUI A LA DECENTRALISATION ET AU DEVELOPPEMENT DES VILLES INTERMÉDIAIRES PRODUCTIVES MOUDOUN

# PLAN D’ACHATS ANNUELS POUR 2022

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. No. | Marché (Description) | Source de financement | Type de marché | Méthode de passation des marchés | Approche de marché | Revue par Banque (Priori / Posteriori) | Date de prévisionnelle de lancement | Date prévisionnelle de signature de marché |
|  | Composante1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Recrutement d’un consultant pour les Etudes environnementales et sociales pour les projets de bâtiments | IDA | Consultants | QC | Limité National | postériori | Janvier 2022 | Mars 2022 |
|  | Recrutement d’un consultant individuel pour l’assistance technique en environnement | IDA | Consultants | CI | Limité National | postériori | Janvier 2022 | Mars 2022 |
|  | Recrutement d’un consultant individuel pour l’assistance technique en sauvegarde sociale | IDA | Consultants | CI | Limité National | postériori | Janvier 2022 | Mars 2022 |
|  | Recrutement d'un bureau d’études pour l’Etude complémentaire du DAO de Gestion de déchets à Kiffa | IDA | Consultants | ED | Limité National | postériori | Janvier 2022 | Février 2022 |
|  | Recrutement d’un consultant pour pour les études techniques des unités de production (mini-laiteries et tanneries) | IDA | Consultants | QC | Limité National | postériori | Février 2022 | Mai 2022 |
|  | Recrutement d’un consultant pour le suivi des travaux des unités de production (mini-laiteries et tanneries) | IDA | Consultants | QC | Limité National | postériori | Février 2022 | Avril 2022 |
|  | Suivi des travaux des projets d'investissement à décaissement rapide (zone1) | IDA | Consultants | QC | Limité National | postériori | Février 2022 | Avril 2022 |
|  | Suivi des travaux des projets d'investissement à décaissement rapide (zone2) | IDA | Consultants | QC | Limité National | postériori | Février 2022 | Avril 2022 |
|  | Acquisition de charrettes pour la commune de kiffa | IDA | Fourniture | CF | Limité National | postériori | Février 2022 | Mars 2022 |
|  | Acquisition de charrettes pour la commune de Rosso | IDA | Fourniture | CF | Limité National | postériori | Février 2022 | Mars 2022 |
|  | NIES pour les projets de Hôtel de Ville de Adel Begrou, Aménagement de Gelb N'Gadi et Marché de Ghadima | IDA | Consultant | CI | Limité National | postériori | Février 2022 | Mars 2022 |
|  | Reproduction des DAO des projets des Communes | IDA | Fourniture | CF | Limité National | postériori | Février 2022 | Mars 2022 |
|  | Composante 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Recrutement d’un consultant pour l’élaboration d’un Plan de formation des acteurs de la décentralisation de MOUDOUN (cadres administrations centrales DGCT, DGAT,DFL/DGTCP, DHU, DECE , DRDDL, DREDD ,etc,) | IDA | Consultants | CI | Limité National | postériori | Février 2022 | Avril 2022 |
|  | Recrutement d’un consultant pour Appuis au développement des logiciels et outils de gestion et de suivi des CT | IDA | Consultants | CI | Limité National | postériori | Février 2022 | Avril 2022 |
|  | Recrutement d’un consultant pour Appui à l'élaboration des guides /manuels pour la DGCT | IDA | Consultants | CI | Limité National | postériori | Février 2022 | Avril 2022 |
|  | Recrutement d’un consultant pour Appui au Développement de modules additionnels sur SIGEL | IDA | Consultants | CI | Limité National | postériori | Février 2022 | Avril 2022 |
|  | Déploiement logiciel Carreaux (Gestion modernisée des communes) dans les 7 communes | IDA | Consultants | CI | Limité National | postériori | Février 2022 | Avril 2022 |
|  | Amélioration du système de suivi-évaluation des communes (base de données) | IDA | Consultants | CI | Limité National | postériori | Février 2022 | Avril 2022 |
|  | Appui à l'élaboration du PA de cohésion sociale et réduction des risques de conflits entre les réfugiés de M'berra et le populations hôtes des villages avoisinants | IDA | Consultants | CI | Limité National | postériori | Mai 2022 | Juin 2022 |
|  | Plan de formation des acteurs de la décentralisation de MOUDOUN (communes et conseils régionaux) | IDA | Consultants | CI | Limité National | postériori | Mars 2022 | Mai 2022 |
|  | Appui à l’amélioration de la fonctionnalité du Logiciel El Mouassil ( guide méthodologique) | IDA | Consultants | CI | Limité National | postériori | Mars 2022 | Mai 2022 |
|  | Fourniture de timbres et fiches pour appui au recouvrement des taxes municipales la première | IDA | Fourniture | CF | Limité National | postériori | Février 2022 | Mars 2022 |
|  | Recrutement d’un consultant pour superviser le recouvrement la première année | IDA | Consultants | CI | Limité National | postériori | Février 2022 | Mars 2022 |
|  | Fourniture de tablettes en appui pour le recouvrement | IDA | Fourniture | CF | Limité National | postériori | Février 2022 | Mars 2022 |
|  | Composante3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Assistance en matière de gestion des ressources humaines | IDA | Consultants | CI | Limité National | postériori | Mars 2022 | Mai 2022 |
|  | Assistance en matière fiscale | IDA | Consultants | CI | Limité National | postériori | Mars 2022 | Mai 2022 |
|  | Elaboration du CGES de la composante CERC | IDA | Consultants | CI | Limité National | postériori | Mars 2022 | Mai 2022 |
|  | Conception des modules et formation sur les MGP | IDA | Consultants | CI | Limité National | postériori | Mars 2022 | Mai 2022 |
|  | Formation de l’équipe de la CCP, AR Kiffa, UGP SOMELEC sur le CES de la BM, le MGP et sa mise en œuvre | IDA | Fourniture | CF | Limité National | postériori | Février 2022 | Mars 2022 |
|  | Formation des CCP/AR et des partenaires en genre et décentralisation | IDA | Fourniture | CF | Limité National | postériori | Février 2022 | Mars 2022 |
|  | Formation des élus locaux sur l’implication des jeunes dans la planification communale et sur la budgétisation sensible au genre | IDA | Fourniture | CF | Limité National | postériori | Février 2022 | Mars 2022 |
|  | Elaboration de panneaux placés au point d'entrée et sortie des villes, et au centre-ville des communes | IDA | Fourniture | CF | Limité National | postériori | Février 2022 | Mars 2022 |
|  | Impression et diffusion du bulletin trimestriel du projet pour l'année 2021 | IDA | Fourniture | CF | Limité National | postériori | Février 2022 | Mars 2022 |
|  | Impression MGP et PESS et Confection des Supports de communication nécessaires pour le MGP(dépliant, affiche autocollante, et…) | IDA | Fourniture | CF | Limité National | postériori | Février 2022 | Mars 2022 |
|  | Entretien et réparation parc automobile de la CCP | IDA | Fourniture | CF | Limité National | postériori | Février 2022 | Mars 2022 |
|  | Entretien des siège de la CCP et l’UGP SOMELEC (Nettoyage, désinfection, jardin, électricité, plomberie…) | IDA | Fourniture | CF | Limité National | postériori | Mai 2022 | Juin 2022 |
|  | Location de e face- panneaux d'affichage dans 7 communes | IDA | Fourniture | CF | Limité National | postériori | Février 2022 | Mars 2022 |
|  | Acquisition du logiciel MS Project (logiciel de gestion de projet ) | IDA | Fournitures | CF | Limité National | postériori | Février 2022 | Mars 2022 |
|  | Acquisition du logiciel AutoCad (logiciel de dessin assiste par ordinateur | IDA | Fournitures | CF | Limité National | postériori | Février 2022 | Mars 2022 |
|  | Fournitures de produits d'entretien et consommables informatiques et fournitures de bureaux | IDA | Fourniture | CF | Limité National | postériori | Février 2022 | Mars 2022 |
|  | Hébergement de la messagerie, du site web et la maintenance du parc informatique de la CCP | IDA | Fourniture | ED | Limité National | postériori | Février 2022 | Mars 2022 |

Le Coordonnateur de MOUDOUN

Bouceif Ould Sid Ahmed