REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur – Fraternité – Justice

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE

**************

DIRECTION DE LA PLANIFICATION, DES STATISTIQUES, DE LA

COOPERATION ET DU SUIVI EVALUATION

(DPSCSE)

PROET D’APPUI A LA TRANSFORMATION AGRICOLE EN MAURITANIE

(PATAM)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES

ANNEE 2022 (Financement FAD)

PPM 2022 du PATAM  du 01/11/2022 au 30/04/2024 (Financement FAD)

| Ref | Réalisations envisagées | Source de financement | Type de marchés | Mode de passation | Date prévue Publication AAO / AMI | Date prévue d’attribution du marché | Date prévue démarrage prestations | Date prévue achèvement prestations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Etude de mise en place d'une zone de transformation agro-industrielle de maraichage (ZTAIM) à Rosso (Soutien à l’Initiative Produire en en Mauritanie). | FAD | Consultants | SBQC | 02/05/2023 | 06/10/2023 | 16/10/2023 |  |
| 02 | Promotion de la commercialisation locale – accompagnement et animation des coopératives | FAD | Consultants | SMC | 20/03/2023 | 14/06//2023 | 23/06/2023 |  |
| 03 | Assistance juridique et technique pour la mise en place du FEM | FAD | Consultants | SQC | 13/02/2023 | 13/03/2023 | 22/03/2023 |  |
| 04 | Etude de mise en place d'un fonds de garantie et de partage des risques (BCM) | FAD | Consultants | SBQC | 07/07/2023 | 20/12/2023 | 03/01/2023 |  |
| 05 | Etude d'un système d'assurance agricole (Appui à la promotion des assurances agricoles) | FAD | Consultants | SBQC | 15/06/2023 | 02/09/2023 | 16/09/2023 |  |
| 06 | Audit des comptes et des acquisitions du PATAM pour les exercices 2022, 2023 et 2024 | FAD | Consultants | SMC | 15/03/2022 | 19/08/2022 | 03 /04/2023 |  |
| 07 | Etude APS, EIES et APD du GAFSP | FAD | Consultants | SBQC | 10/11/2022 | 23/03/2023 | 12/04/2023 | 26/07/2023 |
| 08 | Soutien au PPP : Etude de Mise en place d'un marché de fruits et légumes à Nouakchott | FAD | Consultants | SBQC | 25/04/2023 | 13/07/2023 | 31/07/2023 |  |
| 09 | Appui aux financements des projets d'agrégation et de promotion des JEA (CAM, NBM, …) | FAD | Consultants | SBQC | 09/02/2023 | 02/05/2023 | 18/05/2023 |  |
| 10 | Mise en place de banque de données du CFPR | FAD | Consultants | SQC | 16/02/2023 | 13/04/2023 | 22/04/2022 |  |
| Ref | Réalisations envisagées | Source de financement | Type de marchés | Mode de passation | Date prévue Publication AAO / AMI | Date prévue d’attribution du marché | Date prévue démarrage prestations | Date prévue achèvement prestations |
| 11 | Renforcement des capacités du centre de contrôle des semences et des multiplicateurs | FAD | Consultants | SQC | 23/02/2023 | 20/04/2023 | 29/04/2022 |  |
| 12 | Recrutement d’un partenaire pour la mise en place des Travaux d'actions environnementales et sociales (1ère tranche) | FAD | Travaux | AON | 18/05/2022 | 01/07/2022 | 15/07/2022 | 13/10/2022 |
| 13 | Construction d'un marché de fruits et légumes à Boghé | FAD | Travaux | AON | 23/11/2022 | 05/01/2023 | 19/01/2023 |  |
| 14 | Travaux d'aménagement de 100 ha de périmètres maraîchers féminins | Budget Etat | Travaux | AON | 15/11/2022 | 28/12/2022 | 12/01/2023 |  |
| 15 | Mise en place de clôtures grillagées autour de chaque cuvette | FSN et FAD | Travaux | AOI | 03/04/2023 | 22/06/2023 | 08/08/2023 |  |
| 16 | Currage de marigots (2 lots) | FSN et FAD | Travaux | AON | 29/03/2023 | 26/04/2023 | 12/05/2023 |  |
| 17 | Piste pour désenclaver les villages de Ngorel et Gourel boubou | FSN et FAD | Travaux | AOI | 10/07/2023 | 28/09/2023 | 14/10/2023 |  |
| 18 | Travaux AEP | FSN et FAD | Travaux | AON | 20/06/2023 | 02/08/2023 | 18/08/2023 |  |
| 19 | Réhabilitation d'un nouveau local pour l'extension des bureaux | FSN et FAD | Travaux | CS | 16/01/2023 | 06/02/2023 | 15/02/2023 |  |
| 20 | Equipement en matériel de froid du centre de conditionnement et de stockage des légumes à Boghé | FAD | Biens | AON | 23/03/2022 | 06/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 |
| 21 | Equipements agence locale ANAPEJ (Boghé) | FAD | Biens | AON | 16/01/2023 | 01/03/2023 | 17/03/2023 |  |
| 22 | Logistique pour la tenue ACRT [Ateliers Concertés de Revue Technologique (ACRT)] | FAD | Biens | CS | 10/03/2023 | 31/03/2023 | 09/04/2023 |  |
| 23 | Acquisition au profit de DPV-MA de 02 drones équipées (y compris formation à l'utilisation et l’entretien) | FAD | Biens | AON | 26/12/2022 | 08/02/2023 | 24/02/2023 | 23/04/2023 |
| Ref | Réalisations envisagées | Source de financement | Type de marchés | Mode de passation | Date prévue Publication AAO / AMI | Date prévue d’attribution du marché | Date prévue démarrage prestations | Date prévue achèvement prestations |
| 24 | Achat de semences de sorgho | FAD | Biens | AON | 03/03/2023 | 16/04/2023 | 02/05/2023 |  |
| 25 | Achat de semences de Mais | FAD | Biens | CS | 03/03/2023 | 24/03/2023 | 02/04/2023 |  |
| 26 | Achat semences de Niébè | FAD | Biens | AON | 10/03/2023 | 23/04/2023 | 02/05/2023 |  |

Sidi OULD Ismail

Coordinateur du PATAM