PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES – PPM TROISIEME ACTUALISATION Année 2023

| Référence | Réalisations Envisagées | Service ou Direction Maitre d’Ouvrage | Source de Financement | Cout Estimatif | Type de Marché | Mode de Passation | Date prévue de lancement de la procédure de sélection | Date prévue d’attribution du contrat | Date prévue d’achèvement | Durée d’exécution |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01/S/LNTP/CPMP/2023 | Location des Véhicules pour le contrôle et le suivi des travaux de construction de la route Tidjikdja-Tichit | Direction LNTP | Budget LNTP | - | Service | Consultation simplifiée (Marché à clientèle) | 06/11/2023 | 23/11/2023 | 23/07/2024 | 08 MOIS |
| 01/F/LNTP/CPMP/2023 | Acquisition des véhicules | Direction LNTP | Budget LNTP | - | Fourniture | Consultation simplifiée | 13/11/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 15 jours |
| 02/F/LNTP/CPMP/2023 | Acquisition des Véhicules pour le contrôle et le suivi des travaux de De projet Nouakchott Mobilité Horizon 2026 | Direction LNTP | Budget LNTP | - | Fourniture | Consultation simplifiée | 15/11/2023 | 02/12/2023 | 17/12/2023 | 15 jours |
| 03/F/LNTP/CPMP/2023 | Acquisition des équipements pour les mélanges bitumineux ( Niveau 2 ) | Direction LNTP | Budget LNTP | - | Fourniture | Appel d’offres international ouvert. AOI | 10/11/2023 | 10/01/2024 | 10/06/2024 | 5 Mois |

Nouakchott, le 26/10/2023

La Directrice Générale Adjointe

Aminetou Mohamed Lemine