| PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS ACTUALISE DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE AU TITRE L'ANNEE 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Réalisations envisagées en 2024 | Source de financement | Type de marché | Mode de passation | Date prévue de lancement | Date prévue d'attribution | Date prévue de démarrage | Date prévue d'achèvement |
| I/Cabinet du Ministre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Transport de 37 Tracteurs et accessoires (déjà montés) de Nouakchott vers 10 Wilayas. | Budget Etat | Services | Entente .D | 20/04/2024 | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 29/05/2024 |
| 2 | Transport de 44 Tracteurs et accessoires (montage sur place) de Nouakchott vers 10 Wilayas. | Budget Etat | Services | Entente .D | 20/04/2024 | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 29/05/2024 |
| II- DIRECTION DE L'AMENAGEMENT RURAL (DAR) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Travaux d’aménagement intégré (réhabilitation, forages, clôtures, boulis et défrichement) de 24 barrages en 6 lots distincts | Budget Etat | Travaux | DAON | mai-24 | avr-24 | mai-24 | mai-25 |
| 2 | Travaux de réalisation des seuils en 2 lots. | Budget Etat | Travaux | DAON | févr-24 | avr-24 | mai-24 | déc-24 |
| 3 | Fourniture et pose de 1330 km de barbelé et accessoires en 5 lots distincts | Budget Etat | Fourniture | DAON | mars-24 | mai-24 | juin-24 | nov-24 |
| 4 | Fourniture et pose de 400 km de barbelé et accessoires dans la Wilaya du Hodh Charghi en 2 lots distincts | Budget Etat (programme spécial H.C) | Fourniture | DAON | févr-24 | avr-24 | mai-24 | déc-24 |
| 5 | Etude de désenclavement | Budget Etat | Etude | SFQC | mai-24 | juil-24 | juil-24 | mars-25 |
| 6 | Etude de 40 barrages | Budget Etat | Etude | SFQC | janv-24 | mars-24 | mars-24 | nov-24 |
| 7 | Contrôle des travaux d’aménagement intégré (réhabilitation, forages, clôtures et défrichement) de 24 barrages en 6 lots distincts | Budget Etat | Etude | SFQC | mai-24 | avr-24 | mai-24 | mai-25 |
| 8 | Contrôle des travaux de réalisation des seuils | Budget Etat | Etude | SFQC | mai-24 | juil-24 | août-24 | févr-25 |
| III- DIRECTION DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES AGRICOLES (DDFA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Acquisition de semences traditionnelles hâtives | Budget Etat | Fourniture | AON | 25/01/2024 | 02/03/2024 | 12/03/2024 | 13/05/2024 |
| 2 | Acquisition de semences traditionnelles tardives | Budget Etat | Fourniture | AON | 25/01/2024 | 02/03/2024 | 12/03/2024 | 13/05/2024 |
| 3 | Acquisition de semences maraîchères ordinaires | Budget Etat | Fourniture | AON | 30/01/2024 | 07/03/2024 | 19/03/2024 | 12/08/2024 |
| 4 | Acquisition de semences maraîchères hybrides | Budget Etat | Fourniture | AON | 30/01/2024 | 07/03/2024 | 19/03/2024 | 12/08/2024 |
| 5 | Acquisition de semences pomme de terre | Budget Etat | Fourniture | AON | 20/02/2024 | 27/03/2024 | 08/04/2024 | 15/11/2024 |
| 6 | Acquisition de semences du blé | Budget Etat | Fourniture | AON | 20/02/2024 | 27/03/2024 | 08/04/2024 | 08/11/2024 |
| 7 | Acquisition de tracteurs avec accessoires | Budget Etat | Fourniture | AON | 25/01/2024 | 02/03/2024 | 12/03/2024 | 19/08/2024 |
| 10 | Acquisition de matériels horticole | Budget Etat | Fourniture | AON | 30/01/2024 | 07/03/2024 | 19/03/2024 | 12/08/2024 |
| 11 | Acquisition des charrues à traction animale | Budget Etat | Fourniture | AON | 25/01/2024 | 02/03/2024 | 12/03/2024 | 13/05/2024 |
| 12 | Mise en place de sites pilotes de maraichage | Budget Etat | Fourniture | AON | 13/02/2024 | 20/03/2024 | 01/04/2024 | 31/07/2024 |
| 13 | Acquisition de GMP avec accessoires | Budget Etat | Fourniture | AON | 30/01/2024 | 07/03/2024 | 19/03/2024 | 12/07/2024 |
| 14 | Acquisition de pompes solaires avec accessoires | Budget Etat | Fourniture | AON | 30/01/2024 | 07/03/2024 | 19/03/2024 | 12/07/2024 |
| 15 | Acquisition de grillage avec accessoires | Budget Etat | Fourniture | AON | 25/01/2024 | 02/03/2024 | 12/03/2024 | 13/06/2024 |
| 16 | Construction de châteaux d'eau et bassins pour sites maraichers | Budget Etat | Travaux | AON | 30/01/2024 | 07/03/2024 | 19/03/2024 | 12/07/2024 |
| 17 | Construction de magasins de semences | Budget Etat | Travaux | AON | 30/01/2024 | 07/03/2024 | 19/03/2024 | 12/07/2024 |
| 18 | Acquisition de véhicules tricycles | Budget Etat | Fourniture | AON | 13/02/2024 | 20/03/2024 | 01/04/2024 | 31/07/2024 |
| IV -DIRECTION DE PROTECTION DES VEGETAUX (DPV) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Acquisition des Drones pour la lutte contre les oiseaux granivores. | Etat | Fournitures | AON | mai-01 | juin-01 | juin-15 | 15-sept |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Acquisition de Camion pour le transport de produits phytosanitaires | Etat | Fournitures | AON | mai-01 | juin-01 | juin-15 | 15-sept |
| 3 | Acquisition de 1000 détonateurs | Etat | Fournitures | AON | mai-01 | juin-01 | juin-15 | 15-oct |
| 4 | Acquisition de micronaires | Etat | Fournitures | AON | mai-01 | juin-01 | juin-15 | 15-oct |
| 5 | Location d’avion | Etat | Prestation de service | Entente directe | mai-01 | mai-15 | juin-01 | dec |
|  |  |  |  | LE SECRETAIRE GENERAL DU MA |  |  |  |  |
|  |  |  |  | AHMED SALEM EL ARBI |  |  |  |  |