## PPM 2024 (2)
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur- Fraternité-Justice
MINISTERE DE LA SANTE
| PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2024 | [5 empty] | le 26-12-2023
Réf. | Réalisations envisagées | Service ou Direction Maître d’ouvrage | Source de financement | Type de marché | Mode de passation | Date prévue de lancement de la procédure de sélection | Date prévue d’attribution du contrat | Date prévue de démarrage des prestations | Date prévue d’achèvement des prestations
1 | Acquisition d'equipements médicaux au profit du noueau CH ALEG | MS | BCI | Fournitures | AON | 2024-06-29 | 2024-07-29 | 2024-08-13 | 2024-11-11
2 | Relatif a la fourniture des intrants d'hémodialyse | MS | BCI | Fourniture | ED | 2024-01-25 | 2024-02-24 | 2024-03-10 | 2024-06-08
3 | Acquisitionn, installation et mise des equipements stomatologies | MS | BCI | Fournitures | AON | 2024-03-15 | 2024-04-14 | 2024-04-29 | 2024-07-28
4 | Acquisitionn, installation et mise des Incinerateurs | MS | BCI | Fournitures | AON | 2024-02-15 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 2024-06-29
5 | La maintenance préventive et curative des équipements d'imagerie médicale et de radiothérapie (CNO, CHN, CHA, HM, CH-NDB, CHS et CHME) | MS | BCI | Services | ED | 2024-02-15 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 2024-06-29
6 | Maintenance préventive et curative des équipements d'imagerie médicale (CHAMITIE, CHROSSO, CHKAEDI, CKIFFA, CHZOUERATE, TABLE TELECOMMANDE NUMERIQUE CHNDBet CH BOGHE) | MS | BCI | Services | ED | 2024-02-15 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 2024-06-29
7 | Construction du CHU ROI SELMANE DE NOUAKCHOTT | MS | FSD | Traveaux | AOI | 2024-02-15 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 2024-06-29
8 | Acquisition et installation d'equipements pour le CHI Roi Selmane | MS | FSD | Fournitures | AOI | 2024-02-15 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 2024-06-29
9 | Acquisition d'equipements medicaux Techniques de PS | MS | BCI | Fournitures | AON | 2024-02-15 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 2024-06-29
10 | Acquisition d'equipements medicaux Techniques(en toirs lots ) au profit de certaines Structures de santé du pays | MS | BCI | Fournitures | AON | 2024-02-15 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 2024-06-29
11 | Acquisition des 13 Groupes elelectrogenes | MS | BCI | Fournitures | AON | 2024-02-15 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 2024-06-29
12 | Acquisition des 26 Onduleurs | MS | BCI | Fournitures | AON | 2024-02-15 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 2024-06-29
13 | Acquisition des equipements d'hémodialyse | MS | BCI | Fournitures | AOI | 2024-02-15 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 2024-06-29
Le Secrétaire Général Mohamed Lemine Mohamed EL HADJ
Formulas:
Date prévue de démarrage des prestations = [Date prévue d’attribution du contrat]+15
Date prévue d’achèvement des prestations = [Date prévue de démarrage des prestations]+90