République Islamique de Mauritanie

*

Honneur-Fraternité-Justice

MINISTERE DE L’EVIRONNEMENT (MEV)

Projet Régional de Résilience aux Changements Climatiques des Zones Côtières en Afrique de l’Ouest Pour la Mauritanie (WACA/MAURITANIE)

PLAN ANNUEL PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DU PROJET WACA POUR L’ANNEE 2024 REVISE (Rev.01)

| Réf. | Réalisations envisagées | Source de financement | Types de marchés | Modes de passation | Date prévue de lancement de la procédure de sélection | Date prévue d’attribution du contrat | Dates prévues de démarrage des prestations | Dates prévues d’achèvement des prestations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Acquérir un lot d'équipements pour la police environnementale | IDA | Fourniture | DAON | 05/6/2024 | 20/08/2024 | 05/9/2024 | 05/11/2024 |
| 02 | Recrutement d’un cabinet pour élaborer une étude de faisabilité pour la construction d'un Centre d'Enfouissement Technique des déchets solides urbains de Nouakchott | IDA | Prestations Intellectuelles | Sélection Fondée sur la Qualité Technique et Cout (SFQC)) | 15 /6/2024 | 20/11/2024 | 10 /12/ 2024 | 17/03/2025 |
| 03 | Travaux de colmatage de trois (03) brèches du cordon dunaire du littoral de Nouakchott | IDA | Travaux | DAON | 20 /2/ 2024 | 30 /4/2024 | 15/6/2024 | 30/11/2024 |
| 04 | Acquisition de deux (02) loges pour surveiller er appuyer le fonctionnement du Bureau de Surveillance du Littoral | Budget de l’Etat (Contrepartie) | Fourniture | DAON | 15/5/2024 | 30/06/ 2024 | 15/.7/ 2024 | 15/9/2024 |
| 05 | Recrutement d’un consultant individuel pour Élaborer un projet de loi relatif au littoral | IDA | Prestations Intellectuelles | Sélection des Consultants Individuel Ouverte (SCI) | 07/11/2023 | 16/12/2023 | 15/5/2024 | 30/8/2024 |
| 06 | Recrutement d’un Cabinet pour l'élaboration d’une étude prospective territoriale pour la Partie RBTS Mauritanie | IDA | Prestations Intellectuelles | Sélection Fondée sur les qualifications de Consultants (SQC) | 15/6/2024 | 30/7/2024 | 15/8/2024 | 15/11/2024 |
| 07 | Acquisition d’une Ambulance et de deux (02) véhicules Station Wagon | IDA | Fourniture | DAON | 05/6/2024 | 20/8/2024 | 05/9/2024 | 05/11/2024 |
| 08 | Acquisition de deux (02) Stations météorologiques | IDA | Fourniture | DAON | 05/7/2024 | 20/9/2024 | 05/10/2024 | 31/12/2024 |
| 09 | Recrutement d’un cabinet pour la réactualisation du PDALM et du PIMS | IDA | Prestations Intellectuelles | Sélection Fondée sur les qualifications de Consultants (SQC) | 15/7/2024 | 30/8/2024 | 15/9/2024 | 15/12/2024 |
| 10 | Recrutement d’un cabinet pour réaliser un Levé LIDAR | IDA | Prestations Intellectuelles | Sélection Fondée sur les qualifications de Consultants (SQC) | 15/5/2024 | 30/6/2024 | 15/7/2024 | 15/10/2024 |
| 11 | Recrutement d’un bureau d’étude pour réaliser une Etude SAP | IDA | Prestations Intellectuelles | Sélection Fondée sur les qualifications de Consultants (SQC) | 15/6/2024 | 30/7/2024 | 15/8/2024 | 15/11/2024 |
| 12 | Recrutement d’un bureau d’étude pour réaliser une étude technique colmatage des 6 brèches | IDA | Prestations Intellectuelles | Sélection Fondée sur les qualifications de Consultants (SQC) | 10/6/2024 | 20/7/2024 | 10/8/2024 | 30/11/2024 |

DAON : Dossier d’Appel d’Offres National

Le Coordinateur

Mohamed Lemine BABA