REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur – Fraternité – Justice

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE

**************

DIRECTION DE LA PLANIFICATION, DES STATISTIQUES, DE LA

COOPERATION ET DU SUIVI EVALUATION

(DPSCSE)

PROJET DE PROMOTION DE CHAINES DE VALEURS AGRICOLES

SENSIBLES AU GENRE EN APPUI AU PATAM

(PCVASG - PATAM)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES

ANNEE 2022

PPM 2022 du PCVASG - PATAM 01/11/2022 au 30/04/2022

| Ref | Réalisations envisagées | Source de financement | Type de marchés | Mode de passation | Date prévue Publication AAO / AMI | Date prévue d’attribution du marché | Date prévue démarrage prestations | Date prévue achèvement prestations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Acquisition de 60 motopompes pour les périmètres au bord du fleuve (lot 1) et de 60 pompes solaires pour les périmètres au Diéri (lot 2) | FSN | Biens | AON | 11/02/2024 | 27/03/2024 | 12/04/2024 |  |
| 02 | Equipement de 5 Plateformes intégrées au bord du fleuve et de 4 Plateformes intégrées au Diéri | FSN et Gvt | Biens | AON | 19/12/2023 | 01/02/2023 | 17/02/2023 |  |
| 03 | Acquisition de divers appareils pour les activités génératrices de revenus | FSN | Biens | AON | 03/04/2023 | 26/05/2023 | 11/06/2023 |  |
| 04 | Acquisition de matériel roulant | FSN | Biens | CF | 20/04/2023 | 18/05/2023 | 28/05/2023 |  |
| 05 | Acquisition de mobilier et équipement de bureau | FSN | Biens | CF | 21/11/2022 | 19/12/2022 | 28/12/2022 |  |
| 06 | Mise en œuvre des mesures environnementales (Acquisition de divers biens pour les Centres de Santé) | FSN | Biens | CF | 22/03/2023 | 19/04/2023 | 28/04/2023 |  |
| 07 | Acquisition de divers appareils pour les activités génératrices de revenus | FSN | Biens | AON | 03/04/2024 | 26/05/2024 | 11/06/2024 |  |
| 08 | Acquisition logiciel TOMPRO | FSN | Biens | CF | 05/12/2022 | 02/01/2023 | 11/01/2023 |  |
| 09 | Travaux d’Aménagement hydroagricole en 3 lots [lot 1 : Aménagement de 300 ha au bord du fleuve et 120 ha au Diéri ; Lot 2 : Clôture en grillage de 300 ha au bord du fleuve et de 120 ha au Diéri ; Lot 3 : Aménagement de 60 points d'eau au Diéri (Mini forages)] | FSN | Travaux | AOI | 06/08/2023 | 28/10/2023 | 13/11/2023 |  |
| 10 | Travaux de Construction de 5 plateformes intégrées au bord du fleuve et de 4 Plateformes intégrées au Diéri | FSN et Gvt | Travaux | AOI | 16/07/2023 | 05/10/2023 | 21/10/2023 |  |
| 11 | Réserves fourragères (divers travaux sur 100 ha) | FSN | Travaux | CF | 15/03/2023 | 12/04/2023 | 21/04/2023 |  |
| 12 | Réserves fourragères (divers travaux sur 50 ha) | FSN | Travaux | CF | 14/03/2024 | 11/04/2024 | 20/04/2024 |  |
| Ref | Réalisations envisagées | Source de financement | Type de marchés | Mode de passation | Date prévue Publication AAO / AMI | Date prévue d’attribution du marché | Date prévue démarrage prestations | Date prévue achèvement prestations |
| 13 | Etude et contrôle des travaux hydro-agricoles (420 ha) | FSN | Consultants | SBQC | 10/11/2022 | 23/03/2023 | 19/04/2023 | 09/07/2023 |
| 14 | Etude et contrôle des travaux des 09 Plateformes (5 plateformes intégrées au bord du fleuve et de 4 Plateformes intégrées au Diéri) | FSN | Consultants | SMC | 17/11/2022 | 30/03/2023 | 19/04/2023 | 16/06/2023 |
| 15 | Renforcement des capacités des OP (Recrutement d’ONG pour la formation des bénéficiaires en compétences de vie 5 processus) | FSN | Consultants | SBQC | 27/03/2023 | 29/06/2023 | 13/07/2023 |  |
| 16 | Audit du projet pour les exercices 2022 à 2025 (Comptable et PM) | FSN | Consultants | SQC | 24/11/2022 | 10/02/2023 | 07/04/2023 | 30/06/2026 |
| 17 | Recrutement d'un expert en Suivi - Evaluation environnemental | FSN | Consultants | CI | 08/12/2022 | 24/02/2023 | 10/03/2023 | 31/12/2024 |

Sidi OULD Ismail

Coordinateur du PATAM