République Islamique de Mauritanie

Honneur – Fraternité – Justice

Ministère de l’Agriculture

PROJET DE DEVELOPPEMENT DE FILIERES INCLUSIVES (PRODEFI)

Avis Général de Passation des Marchés-2022(Révisé)

- Le Projet de Développement des Filières Inclusives (PRODEFI), agissant au nom et pour le compte de l’Etat, exécute, dans le cadre de son budget, des dépenses publiques au titre de l’année 2022. Les acquisitions concernent les domaines suivants :

| Réf. Activités | Réalisations envisagées | Maître d’ouvrage | Source de financement | Type de marché | Mode de passation | Date prévue de lancement de la procédure de sélection | Date prévue d’attribution du contrat | Date prévue d’achèvement des prestations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fournitures/Equipements |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E22-A2101 | Acquisition du matériel pour l’équipement des CECI | UGP | FIDA | Fourniture | AON | PM | 30/11/2022 | 20/12/2022 |
| E22-A2101 | Acquisition du matériel pour l’équipement d’agents des CECI | UGP | FIDA | Fourniture | AON | 01/12/2022 | 15/01/2023 | 30/01/2023 |
| E22-B1302 | Acquisition de 700 têtes de caprins en trois (03) lots | UGP | FIDA | Fourniture | AON | PM | PM | 20/11/2022 |
| E22-B1307 | Acquisition de matériel d'équipement des pêcheurs (lot/pirogue) | UGP | FIDA | Fourniture | AON | 01/12/2022 | 15/01/2023 | 30/01/2023 |
| E22-B1307 | Acquisition des moteurs pour les pêcheurs | UGP | FIDA | Fourniture | AON | 01/12/2022 | 15/01/2023 | 30/01/2023 |
| E22-B1307 | Acquisition des pirogues pour les pêcheurs | UGP | FIDA | Fourniture | AON | 01/12/2022 | 15/01/2023 | 30/01/2023 |
| Travaux |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E22-A3202 | Travaux de désenclavement des zones de production en Assaba | UGP | FIDA | Travaux | AON | PM | 04/11/2022 | 03/04/2023 |
| E22-B1103 | Travaux de construction de forages mécaniques | UGP | FIDA | Travaux | AON | PM | PM | 30/01/2023 |
| E22-B1103 | Travaux de construction de Forages manuels | UGP | FIDA | Travaux | AON | 05/11/2022 | 20/12/2022 | 12/02/2023 |
| E22-B1104, E22-B1105 | Travaux d'aménagement de 127 périmètres maraîchers avec systèmes d’irrigation à pompage thermique et solaire | UGP | FIDA/ASAP | Travaux | AOI | PM | PM | 15/12/2022 |
| E22-B1106 | Travaux de construction de 35 poulailles | UGP | FIDA | Travaux | AON | PM | PM | 15/02/2023 |
| E22-B1108 | Travaux & équipement des périmètres fourragers | UGP | ASAP | Travaux | AON | 15/11/2022 | 30/12/2022 | 30/01/2023 |
| E22-B1114 | Construire des magasins de stockage et de traitement des PFNL | UGP | ASAP | Travaux | AON | PM | PM | 30/11/2022 |
| Services de Consultants |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E22-A1301 | Réalisation d’une étude sur les normes et qualités des produits de filières | UGP | FIDA | Prestation Intellectuelle | SFQC | 12/12/2022 | 30/01/2023 | 30/03/2023 |
| E22-A1302 | Recrutement d'un bureau pour Inventorier et cartographier le potentiel gomme arabique et pain de singe dans la zone d’intervention du Projet | UGP | FIDA | Prestation Intellectuelle | SFQC | PM | 15/12/2022 | 15/02/2023 |
| E22-A2104 | Recrutement de l'opérateur chargé de la bancarisation | UGP | FIDA | Prestation Intellectuelle | ED | N/A | 15/11/2002 | 14/11/2023 |
| E22-B2201 | Recrutement d'un OT pour le Maraîchage et l'Aviculture | UGP | FIDA | Prestation Intellectuelle | ED | N/A | PM | 14/05/2023 |
| E22-A2203 | Recrutement d’un bureau d’études spécialisé 4P | UGP | FIDA | Prestation Intellectuelle | ED | N/A | 20/11/2022 | 19/11/2023 |
| E21-A3101 | Recrutement d'un consultant pour l'étude et contrôle des travaux de construction des marchés aux légumes | UGP | FIDA | Prestation Intellectuelle | SFQC | 12/12/2022 | 30/01/2023 | 30/03/2023 |
| E22-A3202 | Etude des travaux de désenclavement des zones de production au Gorgol | UGP | FIDA | Prestation Intellectuelle | SFQC | 12/12/2022 | 30/01/2023 | 30/03/2023 |
| E22-B1115 | Recrutement d'un consultant pour l'étude d'aménagement des points de débarquement améliorés | UGP | FIDA | Prestation Intellectuelle | SFQC | 12/12/2022 | 30/01/2023 | 30/03/2023 |
| E22-B2201 | Recrutement d’un OT pour la filière Lait de Chèvre | UGP | FIDA | Prestation Intellectuelle | ED | N/A | 20/11/2022 | 19/11/2023 |

- Des avis spécifiques de passation des marchés seront publiés à partir du mois de nomvebre 2022 dans un journal à diffusion nationale et sur un site électronique libre d’accès.

- Les marchés seront passés conformément aux dispositions de la loi N° 2021 – 024 du 29 décembre abrogeant et remplaçant la loi N° 044-2010 du 22/07/2010 portant code des marchés publics et ses textes d’application et les directives du FIDA pour la passation des marchés.

- Les marchés seront passés à la Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture), Avenue Moctar Ould Daddah, Immeuble MOUNA, 2ème étage Nouakchott-Mauritanie.

- Toute demande de renseignement complémentaire devra être envoyée à l’adresse suivante :

Unité de Gestion du PRODEFI, Ilot B, Lot n° 223 – Tevragh-Zeina - Nouakchott, tél. : 25 90 07 60, Email : ugp@prodefi.mr

Le Coordonnateur

Abdelkader MOHAMED SALECK