REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur – Fraternité – Justice

PREMIER MINISTERE

SECRETARIAT EXECUTIF NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA (SENLS)

PLAN DE PASSATION ANNUEL DES MARCHES (PPAM) 2024 REVISE MAI 2024

| N° | Ref/LB | Activités | Source financement | Type de marché | Mode de passation | Préparation et lancement du processus | Date prévue d’attribution du marché/contrat | Date prévue d’achèvement des prestations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1063 | Rendre disponibles 300 mallettes de dépistage mobile démédicalisé (100 par an) | FM | Fourniture | CC | Février 2024 | Mars 2024 | Mars 2024 |
| 2 | 2007 | Assurer le transport des échantillons de crachat/lames des postes de santé vers les CDT puis des CDT vers le LNRM ou les régions disposant de GeneXperts | FM | Services | CC | Février 2024 | Mars 2024 | Mars 2024 |
| 3 | 2009 | Acheter 600 boites de transport des échantillons de crachat des postes de santé vers les CDT et CDT vers le LNRM à l’an 3,4 | FM | Fourniture | CC | Février 2024 | Mars 2024 | Mars 2024 |
| 4 | 2087 | Apporter un soutien nutritionnel pour 43 patients en 2022, 56 en 2023, 71 en 2024, et pour 7 patients XDR en 2022, 8 en 2023, 9 patients en 2024 | FM | Fourniture | CC | Février 2024 | Mars 2024 | Mars 2025 |
| 5 | 3040 | Evaluer tous les ans la qualité de la mise en œuvre de la CPS (évaluation post campagne) | FM | Prestations intellectuelles | C CVs | Juin 2024 | Juillet 2024 | Décembre 2024 |
| 6 | 5026 | Renforcement des capacités / Assistance technique | FM | Prestations intellectuelles | C CVs | Janvier 2024 | Février 2024 | Décembre 2024 |
| 7 | 5066 | Renouvellement de l’assistance technique programmatique nationale permanente (3 ans) pour appuyer le programme TB (Renforcement du processus gestionnaire, de la planification, de la coordination des interventions, etc. de l’Unité centrale) | FM | Prestations intellectuelles | ED | Janvier 2024 | Janvier 2024 | Décembre 2024 |
| 8 | 5067 | Renouvellement de l’assistante technique par un technicien supérieur en santé spécialisé en tuberculose pendant 3 ans | FM | Prestations intellectuelles | ED | Janvier 2024 | Janvier 2024 | Décembre 2024 |
| 9 | 5312 | Renouvellement du recrutement d’un Infirmier d’état de l'unité TBMR | FM | Prestations intellectuelles | ED | Janvier 2024 | Janvier 2024 | Décembre 2024 |
| 10 | 3007 | Réaliser une étude sur la résistance aux insecticides | FM | Prestations intellectuelles | SMC | Janvier 2024 | Janvier 2024 | Décembre 2024 |
| 11 | 5036 | Réaliser tous les deux ans une étude sur le comportement, attitude et pratique des populations sur le paludisme | FM | Prestations intellectuelles | SMC | Janvier 2024 | Janvier 2024 | Décembre 2024 |
| 12 | 5039 | Réaliser une Étude post campagne MILDA | FM | Prestations intellectuelles | SMC | Février 2024 | Mars 2024 | Mars 2024 |
| 13 | 5040 | Réaliser une enquête nationale sur les indicateurs du paludisme | FM | Prestations intellectuelles | SMC | Février 2024 | Mars 2024 | Mars 2024 |
| 14 | 5032 | Réaliser en 2023 l'évaluation à mi-parcours du plan stratégique national d'élimination du paludisme 2021-2025 | FM | Prestations intellectuelles | SMC | Février 2024 | Mars 2024 | Mars 2024 |
| 15 | 1154 | l’assistance juridique et judiciaire à travers le pays et la sensibilisation de ces populations-clés sur leurs droits | FM | Prestations | SMC | Février 2024 | Mars 2024 | Mars 2024 |
| 16 | 2064 | Conduire une évaluation CRG (Communauté, Genre et droit humain) | FM | Prestations intellectuelles | SMC | Février 2024 | Mars 2024 | Mars 2024 |
| 17 | 2089 | Aménagement et équipement de 2 salles de réanimation l’une à l’Unité de Prise en Charge pour prendre en charge les malades tuberculeux pharmaco-résistant en insuffisance respiratoire | FM | Travaux | CC | Février 2024 | Mars 2024 | Mars 2024 |
| 18 | 5251 | Acquisition d’un véhicule 4*4 pour le LNRM/INRSP | FM | Fournitures | CC | Février 2024 | Mars 2024 | Mars 2024 |
| 19 | 5276 | Réhabilitation des locaux du CTA | FM | Travaux | CC | Février 2024 | Mars 2024 | Mars 2024 |
| 20 | 5277 | Acquisition d’un véhicule pour le CTA | FM | Fournitures | CC | Février 2024 | Mars 2024 | Mars 2024 |
| 21 | 5247 | Réalisation enquête IBBS | FM | Prestation Intellectuelle | ED | Mars 2024 | Mars 2024 | Mai 2024 |
| 22 | 5026 | Renouvellement de l’assistante technique spécialisée dans la lutte contre le paludisme | FM | Prestation intellectuelle | ED | Janvier 2024 | Janvier 2024 | Décembre 2024 |
| 23 |  | Contrôle des travaux de réhabilitation CTA | FM | Prestation intellectuelle | C CVs | Février 2024 | Février 2024 | Mai 2024 |
| 24 | 5254 | Acquisition du matériel d’administration CPS 2024 | FM | Fournitures | CC | Mai 2024 | Juin 2024 | Juillet 2024 |
| 25 | 5254 | Reproduction des outils CPS 2024 | FM | Services | CC | Mai 2024 | Juin 2024 | Juillet 2024 |
| 26 | 5254 | Banderoles CPS (217 banderoles) | FM | Fournitures | CC | Mai 2024 | Juin 2024 | Juillet 2024 |
| 27 | 5254 | Location véhicules (42 véhicules pour un nombre total de 76 jours et pour 4 passages) | FM | Services | DAO | Mai 2024 | Juin 2024 | Juillet 2024 |
| 28 | 5254 | Pharmacovigilance | FM | Fournitures | CC | Mai 2024 | Juin 2024 | Juillet 2024 |
| 29 | 5254 | Ateliers micro planification | FM | Services | CC | Mai 2024 | Juin 2024 | Juillet 2024 |

Le Secrétaire Exécutif National de Lutte Contre le SIDA (SENLS)

Pr Abdallahi SIDI ALY

SMC : Sélection Moindre Coût

ED : Entente Directe

CC : Consultations Candidats

CCVs : Comparaison CV

Le Plan de Passation Annuel des Marchés (PPAM 2024) comporte les actions qui étaient prévues sur le budget 2024 et les actions du PPAM 2023 non réalisées. Il tient aussi compte des ajustements effectués suite à la dernière reprogrammation (ajout ou suppression d’actions, modification de certaines estimations budgétaires). Ce PPAM 2024 pourra être révisé au besoin.