## Feuil1
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE Honneur- Fraternité-Justice
MINISTERE DE LA SANTE
PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2024 ACTUALISE le 29-02-2024
Réf. | Réalisations envisagées | Service ou Direction Maître d’ouvrage | Source de financement | Type de marché | Mode de passation | Date prévue de lancement de la procédure de sélection | Date prévue d’attribution du contrat | Date prévue de démarrage des prestations | Date prévue d’achèvement des prestations
1 | Acquisition d'equipements médicaux au profit du noueau CH ALEG | MS | BCI | Fournitures | Appel d'Offre National | 2024-03-15 | 2024-05-14 | 2024-05-29 | 2024-08-27
2 | Relatif a la fourniture des intrants (les kits) d'hémodialyse | MS | BCI | Fourniture | Entente Directe | 2024-01-25 | 2024-03-25 | 2024-04-09 | 2024-07-08
3 | Acquisitionn, installation et mise des equipements stomatologies | MS | BCI | Fournitures | Appel d'Offre National | 2024-03-15 | 2024-05-14 | 2024-05-29 | 2024-08-27
4 | Acquisitionn, installation et mise des Incinerateurs | MS | BCI | Fournitures | Appel d'Offre National | 2024-03-15 | 2024-05-14 | 2024-05-29 | 2024-08-27
5 | La maintenance préventive et curative des équipements d'imagerie médicale et de radiothérapie (CNO, CHN, CHA, HM, CH-NDB, CHS et CHME) | MS | BCI | Services | Entente Directe | 2024-03-15 | 2024-05-14 | 2024-05-29 | 2024-08-27
6 | Maintenance préventive et curative des équipements d'imagerie médicale (CHAMITIE, CHROSSO, CHKAEDI, CKIFFA, CHZOUERATE, TABLE TELECOMMANDE NUMERIQUE CHNDBet CH BOGHE) | MS | BCI | Services | Entente Directe | 2024-03-15 | 2024-05-14 | 2024-05-29 | 2024-08-27
7 | Construction du CHU ROI SELMANE DE NOUAKCHOTT | MS | FSD | Traveaux | Appel d'Offre International | 2024-08-15 | 2024-10-14 | 2024-10-29 | 2027-10-14
8 | Acquisition et installation d'equipements pour le CHU Roi Selmane | MS | FSD | Fournitures | Appel d'Offre International | 2024-11-15 | 2025-01-14 | 2027-10-15 | 2028-01-13
9 | Acquisition d'equipements medicaux Techniques de PS | MS | BCI | Fournitures | Appel d'Offre International | 2024-03-15 | 2024-05-14 | 2024-05-29 | 2024-08-27
10 | Acquisition d'equipements medicaux Techniques(en 3 lots ) au profit de certaines Structures de santé du pays | MS | BCI | Fournitures | Appel d'Offre International | 2024-03-15 | 2024-05-14 | 2024-05-29 | 2024-08-27
11 | Acquisition des 13 Groupes elelectrogenes | MS | BCI | Fournitures | Appel d'Offre National | 2024-03-15 | 2024-05-14 | 2024-05-29 | 2024-08-27
12 | Acquisition des 26 Onduleurs | MS | BCI | Fournitures | Appel d'Offre National | 2024-03-15 | 2024-05-14 | 2024-05-29 | 2024-08-27
13 | Acquisition des equipements d'hémodialyse | MS | BCI | Fournitures | Appel d'Offre International | 2024-03-15 | 2024-05-14 | 2024-05-29 | 2024-08-27
14 | Acquisition des équipements d’orthopédie et de réadaptation fonctionnelle dest²ines au centre national d’orthopedie et de la réadaptation fonctionnelle (CNORF) | MS | BCI | Fournitures | Appel d'Offre International | 2024-03-15 | 2024-05-14 | 2024-05-29 | 2024-08-27
15 | Acquisition d'équipemets pour 17 Postes de Santé | MS | BCI | Fournitures | Consultaion Simlifiée | 2024-03-15 | 2024-04-29 | 2024-05-14 | 2024-05-29
16 | Acquisition 15 Ambulances | MS | BCI | Fournitures | Consultaion Simlifiée | 2024-03-15 | 2024-04-29 | 2024-05-14 | 2024-05-29
17 | Stérilisation de l'extension du CHN | MS | BCI | Fournitures | Entente Directe | 2024-03-15 | 2024-05-14 | 2024-05-29 | 2024-08-27
18 | Equipement de l'extension du CHN | MS | BCI | Fournitures | Appel d'Offre International | 2024-03-15 | 2024-05-14 | 2024-05-29 | 2024-08-27
19 | Acquisition d'un accélérateur de particules pour le CNO | MS | BCI | Fournitures | Entente Directe | 2024-03-15 | 2024-05-14 | 2024-05-29 | 2024-08-27
Le Secrétaire Général P.I. Ely Meida ZEINE