REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur – Fraternité – Justice

MINISTÈRE DU DEVELOPPEMENT RURAL

**************

DIRECTION DES STRATEGIES, DE LA COOPERATION ET DU SUIVI EVALUATION

(DSCSE)

PROET D’APPUI A LA TRANSFORMATION AGRICOLE EN MAURITANIE

(PATAM)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES

ANNEE 2021

Adresse:             Direction Régionale SONADER Boghé.

Tel:                     + 222 22 00 78 94/  +222 46 41 91 84,

Email:                  sidiouldismail@yahoo.fr

PPM 2021 du PATAM

| Ref | Réalisations envisagées | Source de financement | Type de marchés | Mode de passation | Date prévue lancement du DAO/DCE | Date prévue d’attribution du marché | Date prévue démarrage prestations | Date prévue achèvement prestations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Recrutement d’un partenaire pour la mise en place des Travaux d'actions environnementales et sociales (1ère tranche) | FAD | Travaux | AON | 11/05/2021 | 17/06/2021 | 28/06/2021 | 26/09/2021 |
| 02 | Etude de mise en place d'une zone de transformation agro-industrielle de maraichage (ZTAIM) à Rosso (Soutien à l’Initiative Produire en Mauritanie) | FAD | Consultants | SBQC | 18/05/2021 | 19/08/2021 | 30/08/2021 | 03/12/2021 |
| 03 | Equipement en matériel de froid (centre de conditionnement) | FAD | Fournitures | AON | 23/02/2021 | 30/03/2021 | 05/04/2021 | 26/04/2021 |
| 04 | Audit des comptes et des acquisitions du PATAM | FAD | Consultants | SMC | 12/02/2021 | 23/06/2021 | 07/07/2021 | 09/08/2021 |
| 05 | Appui à l’ARMP | FAD | Consultants | CI | 15/04/2021 | 12/05/2021 | 19/05/2021 | 19/07/202 |
| 06 | Travaux d’aménagement de 100 ha | Budget Etat | travaux | AON | 15/11/2021 | 29/12/2021 | 12/01/2022 |  |