République Islamique de Mauritanie

MINISTERE DE L’EVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (MEDD)

Projet Régional de Résilience aux Changements Climatiques des Zones Côtières en Afrique de l’Ouest (WACA/MAURITANIE)

PLAN ANNUEL PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES REVISE  DU PROJET WACA POUR L’ANNEE 2023

| Réf. | Réalisations envisagées | Source de financement | Types de marchés | Modes de passation | Date prévue de lancement de la procédure de sélection | Date prévue d’attribution du contrat | Dates prévues de démarrage des prestations | Dates prévues d’achèvement des prestations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Acquérir un lot d'équipements pour la police environnementale | IDA | Fourniture | DAON | 05 Mars 2023 | 20 Avril 2023 | 05 Mai 2023 | 05 Aout 2023 |
| 02 | Recrutement d’un cabinet pour l’élaboration des DAL de Nouakchott | IDA | Prestations Intellectuelles | Sélection Fondée sur la Qualité Technique et Cout (SFQC) | 24 Février 2023 | 23 Juin 2023 | 25 Juillet 2023 | 31 Décembre 2023 |
| 03 | Recrutement d’un Cabinet pour l'étude technique de colmatage des 6 brèches | IDA | Prestations Intellectuelles | Sélection Fondée sur les qualifications de Consultants (SQC) | 15 décembre 2023 | 30 Janvier 2024 | 15 Février 2024 | 30 Mai 2024 |
| 04 | Recrutement d’un Cabinet pour l'étude d’impact environnementale et sociale (EIES) du colmatage des 6 brèches | IDA | Prestations Intellectuelles | Sélection Fondée sur les qualifications de Consultants (SQC) | 15 Février 2024 | 30 Mars 2024 | 15 Avril 2024 | 15 Juillet 2024 |
| 05 | Recrutement d’un cabinet pour élaborer une étude de faisabilité pour la construction d'un Centre d'Enfouissement Technique des déchets solides urbains de Nouakchott | IDA | Prestations Intellectuelles | Sélection Fondée sur la Qualité Technique et Cout (SFQC)) | 15 Décembre 2023 | 20 Juin 2024 | 10 Juillet 2024 | 31 décembre 2024 |
| 06 | Réaliser les travaux pour la fixation des dunes du littoral | IDA | Travaux | DAON | 05 juillet 2023 | 30 aout 2023 | 30 octobre 2023 | 30 décembre 2023 |
| 07 | Recrutement d’un cabinet pour suivre le trait de côtes dans le secteur transfrontalier Mauritanie-Sénégal | IDA | Prestations Intellectuelles | Sélection Fondée sur les qualifications des Consultants (SQI) | 15 Mars 2023 | 20 Avril 2023 | 05 Mai 2022 | 31 juillet 2023 |
| 08 | Recrutement d’un consultant individuel pour Élaborer un projet de loi relatif au littoral | IDA | Prestations Intellectuelles | Sélection des Consultants Individuel Ouverte (SCI) | 07 Novembre 2023 | 16 Décembre 2023 | 05 Janvier 2024 | 30 Avril 2024 |
| 09 | Acquisition de matériel pour le suivi du cordon dunaire et du trait de côte | IDA | Fourniture | DAON | 05 Décembre 2023 | 05 Février 2024 | 05 Mars 2024 | 05 Mai 2024 |
| 10 | Recrutement d’un Cabinet pour l'élaboration d’une étude prospective territoriale pour la Partie RBTS Mauritanie | IDA | Prestations Intellectuelles | Sélection Fondée sur les qualifications de Consultants (SQC) | 15 Février 2024 | 30 Mars 2024 | 15 Avril 2024 | 15 Juillet 2024 |

DAON : Dossier d’Appel d’Offres National

CF : Consultation de Fournisseurs

Le Coordinateur

Mohamed Lemine BABA