## PPM 2022 (2)
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur- Fraternité-Justice
MINISTERE DE LA SANTE
PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2022
Version revisée, le 27-06-2022
Réf. | Réalisations envisagées | Service ou Direction Maître d’ouvrage | Source de financement | Coût estimatif | Type de marché | Mode de passation | Date prévue de lancement de la procédure de sélection | Date prévue d’attribution du contrat | Date prévue de démarrage des prestations | Date prévue d’achèvement des prestations
1 | Acquisition d'un scanneur | MS | BCI |  | Fournitures | AOI | 2022-07-18 | 2022-09-02 | 2022-09-23 | 2027-12-20
2 | Acquisition des centrales de production de fluides médicaux | MS | BCI |  | Fournitures | AOR | 2022-07-25 | 2022-08-25 | 2022-09-15 | 2027-12-20
3 | Acquisition d’équipements médicaux (en trois lots)au profit de certaines Structures de santé du Pays | MS | BCI |  | Fourniture | AON | 2022-07-18 | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 2022-12-30
4 | Acquisition d’équipements médicaux techniques de PS | MS | BCI |  | Fourniture | AON | 2022-07-21 | 2022-09-10 | 2022-10-10 | 2022-12-26
5 | Acquisition d'ambulances médicalisées | MS | BCI |  | Fourniture | AON | 2022-07-15 | 2022-08-30 | 2022-09-25 | 2022-11-20
6 | Acquisition de moustiquiares imprégnées | MS | BCI |  | Fourniture | AON | 2022-07-17 | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 2022-12-10
7 | Acquisition d'équipements d'Imagerie medicale | MS | BCI |  | Fournitures | AOI | 2022-07-15 | 2022-09-14 | 2022-10-15 | 2022-12-30
8 | Acquisition d'équipements de traumatologie et de réadaptation fonctionnelle | MS | BCI |  | Fournitures | AOI | 2022-07-20 | 2022-08-14 | 2022-09-04 | 2022-11-30
9 | Acquisition d'equipements médicaux au profit du noueau CH de Sélibaby | MS | BCI |  | Fournitures | AOI | 2022-07-10 | 2022-10-10 | 2022-11-20 | 2022-12-31
10 | Recrutement d'une agence pour la conception et le paramétrage d'une plateforme de gestion des donnée pour améliorer le portail PBF | MS | INAYA/IDA |  | Founitures | AON | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 2022-12-30
11 | Acquisition et installation de chaines de froid et chambres froides | MS | Projet COVID/IDA |  | Fourniture | AON | 2022-07-07 | 2022-08-15 | 2022-09-28 | 2022-11-26
12 | Acquisition tablettes pour enregistrement des données | MS | Projet COVID/IDA |  | Fourniture | AON | 2022-07-08 | 2022-09-08 | 2022-09-27 | 2022-12-26
13 | Acquisition d'appareils respirateurs | MS | Projet COVID/IDA |  | Fourniture | AON | 2022-08-07 | 2022-10-06 | 2022-10-27 | 2023-01-25
14 | Acquisition de piéces de rechange y compris les compresseurs pour 12 centrales d'Oxygène | MS | Projet COVID/IDA |  | Fourniture | AON | 2022-08-09 | 2022-10-08 | 2022-10-29 | 2023-01-27