**République Islamique de Mauritanie**

**MINISTERE DE L’EVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (MEDD)**

**Projet Régional de Résilience aux Changements Climatiques des Zones Côtières en Afrique de l’Ouest (WACA/MAURITANIE)**

**PLAN ANNUEL PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DU PROJET WACA POUR L’ANNEE 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Réf.** | **Réalisations envisagées** | **Source de financement** | **Types de marchés** | **Modes de passation** | **Date prévue de lancement de la procédure de sélection** | **Date prévue d’attribution du contrat** | **Dates prévues de démarrage des prestations** | **Dates prévues d’achèvement des prestations** |
|  |
| 01 | Acquisition d’un lot d'équipements pour la police environnementale | IDA | Fourniture | DAON | 30 Septembre 2022 | 14 Novembre 2022 | 30 Novembre 2022 | 31 Janvier 2023 |
| 02 | Acquisition des moyens de mobilité ( 4 quads et 4 VTT) pour le bureau de surveillance du littoral (Nouakchott) | IDA | Fourniture | CF | 10 Octobre 2022 | 30 Novembre 2022 | 15 décembre 2022 | 20 Février 2023 |
| 03 | Acquisition de cinq (05) lodges équipées au profit du bureau de Surveillance du littoral de Nouakchott | IDA | Fourniture | DAON | 10 Octobre 2022 | 30 Novembre 2022 | 15 décembre 2022 | 20 Février 2023 |
| 04 | Acquisition de matériels informatiques et de mobiliers de bureau en deux lots distincts pour deux délégations régionales de l'Environnement : (DREDD NCHIRI et TRARZA), et le MEDD | IDA | Fourniture | DAON | 20 Octobre 2022 | 10 Décembre 2022 | 20 décembre 2022 | 15 Mars 2023 |
| 05 | Mise en place des couloirs de pares feux dans le typha au PND (2km) | IDA | Travaux | CF | 03 Octobre 2022 | 15 Novembre 2022 | 30 Novembre 2022 | 30 Janvier 2023 |
| 06 | Recrutement d’un cabinet pour l’élaboration des DAL de Nouadhibou et Nouakchott | IDA | Prestations Intellectuelles | Sélection Fondée sur la Qualité Technique et Cout (SFQC) | 10 Octobre 2022 | 15 Février 2023 | 01 Mars 2023 | 25 Aout 2023 |
| 07 | Recrutement d’un Cabinet pour l'étude technique de colmatage des 6 brèches | IDA | Prestations Intellectuelles | Sélection Fondée sur les qualifications de Consultants (SQC) | 05 Octobre 2022 | 10 Novembre 2023 | 20 Novembre 2022 | 25 Février 2023 |
| 08 | Recrutement d’un Cabinet pour l'étude d’impact environnementale et sociale (EIES) du colmatage des 6 brèches | IDA | Prestations Intellectuelles | Sélection Fondée sur les qualifications de Consultants (SQC) | 15 Octobre 2022 | 20 Novembre 2023 | 30 Novembre 2022 | 05 Mars 2023 |
| 09 | Recrutement d’un consultant individuel pour l’étude sur l'organisation et le fonctionnement de l'Observatoire du Littoral | IDA | Prestations Intellectuelles | Consultant individuel (CI) | 15 Octobre 2022 | 20 Novembre 2023 | 30 Novembre 2022 | 05 Mars 2023 |
| 10 | Recrutement d’un cabinet pour élaborer une étude de faisabilité pour la construction d'un Centre d'Enfouissement Technique des déchets solides urbains de Nouakchott | IDA | Prestations Intellectuelles | Sélection Fondée sur la Qualité Technique et Cout (SFQC) | 20 Octobre 2022 | 20 Mars 2023 | 15 Avril 2023 | 25 Aout 2023 |
| 11 | Réalisation des travaux pour la fixation des dunes du littoral | IDA | Travaux | DAON | 10 Octobre 2022 | 25 Novembre 2022 | 15 Décembre 2022 | 30 Mars 2023 |
| 12 | Recrutement d’un consultant individuel pour faire le contrôle et le suivi des travaux de fixation des dunes du littora | IDA | Prestations Intellectuelles | Consultants Individuel | 05 Octobre 2022 | 10 Novembre 2022 | 20 Novembre 2022 | 30 Mars 2023 |
| 13 | Recrutement d’un consultant individuel pour suivre le trait de côtes dans le secteur transfrontalierMauritanie-Sénégal | IDA | Prestations Intellectuelles | Consultants Individuel | 15 Octobre 2022 | 10 Novembre 2022 | 20 Novembre 2022 | 30 Mars 2023 |
| 14 | Recrutement d’un Cabinet pour la révision du Manuel des Procédures Administratifs, Financiers, de Passation des Marchés | IDA | Prestations Intellectuelles | Sélection Fondée sur les qualifications de Consultants (SQC) | 10 Novembre 2022 | 10 Décembre 2022 | 15 Janvier 2023 | 25 Mars 2023 |

**DAON** : Dossier d’Appel d’Offres National

**CF :** Consultation de Fournisseurs

 **Le Coordinateur**

**Mohamed Lemine BABA**