REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

MINSTERE DU PETROLE DES MINES ET DE L’ENERGIE

**PROJECT D’APPUI AUX NEGOCIATIONS DES PROJETS GAZIERS ET RENFORCEMENT DES CAPACITES INSTITUTIONNELLES (P163563)**

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2023 révision n°1 (24/01/2023)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Réf** | **Réalisations envisagées** | **Service ou**  **Direction Maître d’ouvrage** | **Source de financement** | **Type de marché** | **Mode de passation** | **Date prévue de**  **Lancement de la procédure de sélection** | **Date prévue**  **D’attribution du contrat** | **Date prévue**  **De démarrage des prestations** | **Date prévue D’achèvement des prestations** | **Commentaires** |
| 01 | Recrutement d’un Consultant pour l'élaboration d’un système de conduite des activités des projets pétroliers et gaziers | MPME | Banque Mondiale (100% Don IDA | Prestation intellectuelle | QC | 20/05/2021 | 14/02/2022 | 21/01/2022 | 21/07/2023 | Procédure en cours |
| 02 | Recrutement d'un consultant firme pour la mise en place d’un système GED pour le PADG et la Direction Générale des Hydrocarbures (DGH) | MPME | Banque Mondiale (100% Don IDA | Prestation intellectuelle | QC | 27/06/2022 | 25/11/2022 | 26/12/2022 | 22/06/2023 | Procédure en cours |
| 03 | Recrutement d’un consultant firme pour l’assistance et le conseil pour la primo notation de la République Islamique de Mauritanie | MAEPSP | Banque Mondiale (100% Don IDA | Prestation intellectuelle | QC | 28/06/2022 | 28/09/2022 | 15/01/2023 | 15/04/2023 | Procédure en cours |
| 04 | Recrutement d’un consultant firme pour le renforcement des capacités du Ministère de l’Environnement et Développement Durable dans le domaine de l'évaluation et du suivi environnemental et social des projets gaziers et pétroliers | MEDD | Banque Mondiale (100% Don IDA | Prestation intellectuelle | QC | 15/12/2022 | 18/05/2023 | 25/05/2023 | 15/03/2024 | Procédure en cours |
| 05 | Acquisition d’un ERP pour la SMH | SMH | Banque Mondiale (100% Don IDA | Fourniture | AOI | 20/10/2022 | 05/02/2023 | 15/02/2023 | 15/08/2023 | Procédure en cours |
| 06 | Recrutement d’un Ingénieur pétrolier | MPME | Banque Mondiale (100% Don IDA | Prestation intellectuelle | CI | 15/12/2022 | 15/02/2023 | 25/02/2023 | 25/02/2024 | Procédure en cours |
| 07 | Recrutement d’un expert en économie des hydrocarbures | MPME | Banque Mondiale (100% Don IDA | Prestation intellectuelle | CI | 15/12/2022 | 15/02/2023 | 25/02/2023 | 25/02/2024 | Procédure en cours |
| 08 | Acquisition du Matériel informatique pour le MPME | MPME | Banque Mondiale (100% Don IDA | Fourniture | AOI | 26/12/2022 | 15/03/2023 | 22/03/2023 | 22/07/2023 |  |
| **09** | **Recrutement d’un Consultant (firme) pour la mise à dispositions d’experts métiers devant accompagner la Société Mauritanienne des Hydrocarbures (SMH) pour la maitrise des outils acquis dans le cadre de la mise en place d'une plateforme de modélisation Oil & Gas** | **MPME** | **Banque Mondiale (100% Don IDA** | **Prestation intellectuelle** | **QC** | **31/01/2023** | **10/04/2023** | **17/04/2023** | **17/12/2023** |  |
| **10** | **Recrutement d’un cabinet pour le ddéveloppement de portails informatiques pour le MPME** | **MPME** | **Banque Mondiale (100% Don IDA** | **Prestation intellectuelle** | **QC** | **07/02/2023** | **18/04/2023** | **25/04/2023** | **25/10/2023** |  |

**Le Coordonnateur**

**Amanatoullah AHMED EL KHARRACHI**