### République Islamique de Mauritanie

**Honneur – Fraternité – Justice**

**Ministère de l’Agriculture**

### PROJET DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES INCLUSIVES (PRODEFI)

### Plan Annuel des Achats 2023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objet de la dépense** | **Source de Financement** | **Type de contrat** | **Mode de sélection[[1]](#endnote-1)** | **Date prévisionnelle****de lancement** |  **Date prévisionnelle d’attribution** |
| **Réf. Activités** | **Intitulé de la Dépense** |
| **Fournitures/Equipements** |
|  E22-A2101 | Acquisition du matériels pour l’équipement d’agents des CECI | FIDA  | Fourniture | CF | 10/05/2023 | 25/05/2023 |
|  E22-A3203 | Acquisition du matériel pour l’équipement des CVEP | FIDA | Fourniture | CF | 15/05/2023 | 25/05/2023 |
|  E22-B1203 | Fourniture de matériel de post-récolte pour les ALGC | FIDA | Fourniture | CF | 01/06/2023  | 16/06/2023 |
| E22-B1308 | Acquisition des pirogues pour les pêcheurs | FIDA | Fourniture | CF | 30/06/2023  | 15/07/2023 |
| E22-B1403 | Acquisition de matériels de séchage pour les producteurs | FIDA | Fourniture | CF | 30/06/2023  | 10/07/2023 |
| E22-B1406  | Acquisition de l’équipement pour les jeunes formés sur les techniques d’apiculture  | FIDA | Fourniture | CF | 20/05/2023 | 31/05/2023 |
| **Services de Consultants** |
| A1102 | Recrutement d'un consultant pour la formation des GTF en gestion des organisations socioprofessionnelles | FIDA | Prestation Intellectuelle | CI | 15/05/2023 | 30/05/2023 |
| E22-A1102 | Recrutement d'un consultant pour la formation des OP en gestion des organisations socioprofessionnelles | FIDA | Prestation Intellectuelle | CI | 15/05/2023  | 30/05/2023 |
| E22-A1201 | Recrutement d'un juriste pour la mise en place des fédérations de GTF | FIDA | Prestation Intellectuelle | CI | 15/05/2023  | 30/05/2023 |
|  E22-A2203 | Recrutement d'un consultant pour élaborer des manuels de gestion de 4P | FIDA | Prestation Intellectuelle | CI | 15/05/2023 | 14/06/2023 |
|  E22-A2204 | Recrutement d'un consultant pour réaliser une étude d’orientation pour les initiatives de partenariat | FIDA | Prestation Intellectuelle | SFQC | 20/06/2023 | 06/07/2023 |
|  E21-A3101 | Recrutement d'un consultant pour l’étude des travaux de construction de marché aux légumes de Kaedi | FIDA | Prestation Intellectuelle | SFQC | 20/06/2023 | 06/07/2023 |
| E22-B1101 | Recrutement d'un consultant pour conduire un diagnostic des infrastructures  | FIDA | Prestation Intellectuelle | CI | 25/07/2023 | 10/08/2023 |
| E22-B1102 | Recrutement d'un consultant pour le suivi des travaux de réparation d’infrastructures réalisées par le projet | FIDA | Prestation Intellectuelle | CI | 01/06/2023 | 01/07/2023 |
|  E22-B1103 | Recrutement d'un consultant pour le suivi des travaux de construction de forages manuels | FIDA | Prestation Intellectuelle | SFQC | 22/04/2023 | 21/06/2023 |
|  E22-B1107 | Recrutement d'un consultant pour l'étude technique d’aménagement de 30 ha périmètres fourragers | FIDA | Prestation Intellectuelle | CI | 10/05/2023  | 10/06/2023 |
| E22-B1107 | Recrutement d'un consultant pour l'étude technique d’aménagement de 30 ha périmètres fourragers | FIDA | Prestation Intellectuelle | CI | 15/06/2023 | 124/07/2023 |
|  E22-B1402 | Recrutement du formateur pour former des producteurs en techniques d’irrigation et gestion rationnelle de l'eau | FIDA | Prestation Intellectuelle | CI | 16/04/2023 | 15/05/2023 |
|  E22-B1501 | Recrutement d'un consultant pour la conception d'un modèle de poulailler adapté à la vallée | FIDA | Prestation Intellectuelle | SFQC | 30/04/2023 | 29/05/2023 |
|   E22-B2101 | Recrutement d'un consultant pour la recherche action de semences maraichères | FIDA | Prestation Intellectuelle | CI | 01/05/2023 | 16/06/2023 |
| E22-B2301 | Recrutement d'un consultant pour la formation des personnes chargées d’alphabétiser les jeunes et les femmes | FIDA | Prestation Intellectuelle | CI | 11/04/2023 | 10/05/2023 |
|  E22-B1402  | Recrutement du formateur pour former des producteurs en techniques d’irrigation et gestion rationnelle de l'eau | FIDA | Prestation Intellectuelle | CI | 02/05/2023 | 02/06/2023 |
| E22-B1403 | Recrutement du formateur pour former les productrices sur les techniques améliorées de séchage | FIDA | Prestation Intellectuelle | CI | 15/05/2023 | 30/05/2023 |
| E22-B1501  | Recrutement d'un consultant pour la conception d'un modèle de poulailler adapté à la vallé | FIDA | Prestation Intellectuelle | CI | 02/06/2023 | 20/06/2023 |
| E22-B2101  | Recrutement d'un consultant pour la recherche action de semences maraichères | FIDA | Prestation Intellectuelle | CI | 02/07/2023 | 20/07/2023 |
| E22-B2301 | Recrutement d'un consultant pour la formation des personnes chargées d’alphabétiser les jeunes et les femmes | FIDA | Prestation Intellectuelle | CI | 01/05/2023 | 15/06/2023 |

 **Le Coordonnateur**

 Abdelkader **MOHAMED SALECK**

**NB :**

* Le plan prévisionnel est indicatif.
* Les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès de PRODEFI en indiquant leurs domaines d’activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques.
* Adresse complète de la CIM du PRODEFI : Commission Interne des Marchées du PRODEFI : L’Unité de Gestion du Projet PRODEFI, Ilot B, Lot n° 223 – Tevragh-Zeina - Nouakchott, tél. : 25 90 07 60, Email : cimac@prodefi.mr
1. CF : Consultation de Fournisseurs, SFQC : Sélection Fondée Sur la Qualité et Coût, ED : Entente Directe, CI : Consultants Individuels. [↑](#endnote-ref-1)