## PPM 2023
Mauritanie
Projet d'Appui à la Gouvernance Economique et à la Gestion des Investissement
P-MR-KFO-003
|  |  |  | AMI |  | Finalisation du Contrat
Description | Mode de Sélection | Type de marché | Source de financement | Date de publication | Date d'Attribution du Contrat | Date de démarrage | Date d'Achèvement du Contrat | Coût Estimatif MRU
Etude générale de la chaine des investissements publics | SFQC |  | BAD | 2023-01-26 | 2023-03-05 | 2023-03-20 | 2023-06-20 | 5057000
PI
Développement de l'Istithmar | SFQC |  | BAD | 2023-03-05 | 2023-04-17 | 2023-05-02 | 2023-08-07 | 6438000
PI
Assistance technique pour le recensement/valorisation | SFQC |  | BAD | 2023-03-05 | 2023-04-17 | 2023-05-02 | 2023-08-07 | 11100000
PI
Equête sur le terrain (500 000 PO et 40 000 TF) | SFQC |  | BAD | NA | 2023-03-15 | 2023-03-30 | 2023-09-30 | 9250000
PI
Assistance technique sur l'amélioration de l'exécution de l'investissement public | SFQC |  | BAD | 2023-08-25 | 2023-10-29 | 2023-12-28 | 2024-05-10 | 16650000
PI
Développement d'un SI priorisé par le PDI | SFQC |  | BAD | 2023-03-05 | 2023-04-17 | 2023-05-02 | 2023-08-07 | 9361000
PI
Refonte du site Web de la DGDPE | SCI |  | BAD | 2023-02-10 | 2023-02-25 | 2023-03-02 | 2023-03-30 | 584600
PI
Refonte du système Tehlil | SFQC | PI | BAD | 2023-02-27 | 2023-03-27 | 2023-04-05 | 2023-06-30 | 3700000
Refonte de la plateforme Leegoud | SFQC |  | BAD | 2023-02-27 | 2023-03-27 | 2023-04-05 | 2023-06-30 | 3700000
PI
Audit comptable, financier et de passation des marchés du projet | SQC |  | BAD | 2023-03-15 | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 2025-06-30 | 1148000
PI
Formation des cadres de la DGFCE | SQC |  | BAD | 2023-03-15 | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 2024-04-22 | 1850000
PI
Formation sur le nouveau code des marchés publics | SCI |  | BAD | 2023-03-15 | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 2024-04-22 | 1443000
PI
Formation des arbitres | SCI |  | BAD | 2023-03-15 | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 2024-04-22 | 185000
PI
Diagnostic organisationnel et développement d'outis de suivi des investissements privés | SFQC |  | BAD | 2023-01-25 | 2023-06-15 | 2023-08-17 | 2023-11-19 | 5180000
PI
Formation mitualisée en comptabilité privée et publique | SCI |  | BAD | 2023-03-15 | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 2024-04-22 | 610500
PI
Formation à l'audit au profit de la Delivery Unit | SCI |  | BAD | 2023-03-15 | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 2024-04-22 | 1110000
PI
Fourniture equipement informatique et mobilier de breau | AOI |  | BAD | 2023-02-27 | 2023-03-27 | 2023-04-15 | 2023-05-15 | 4600000
Fourniture
Acquisition de 5 logiciels en 2 lots (2 et 3) | CF |  | BAD | 2023-01-19 | 2023-02-02 | 2023-02-28 | 2023-03-15 | 6845000
Fourniture
Fourniture d'un véhicule Tout terrain | CF |  | BAD | 2023-01-30 | 2023-02-15 | 2023-03-15 | 2023-04-30 | 19900000
Fourniture