**RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE**

*Honneur – Fraternité – Justice*

**MINISTÈRE DE L’ELEAVGE**

**Plan Prévisionnel de Passation des Marchés 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Réalisations envisagées** | **Source de financement** | **Type de marché** | **Mode de passation** | **Date prévue de lancement procédure de sélection** | **Date prévue d’attribution du contrat** | **Date prévue de démarrage des prestations** | **Date prévue d’achèvement des prestations** |
| 1 | Acquisition de matériels vétérinaires et de produits vétérinaires en deux lots distincts  | Budget Etat | Fourniture | AON | Avr-23 | Juin-23 | Oct-23 | Nov-23 |
| 2 | Construction de 50 parcs de vaccination en trois lots distincts | Budget Etat | Travaux | AON | Avr-23 | Juin-23 | Juil-23 | Déc-23 |
| 3 | Construction de deux abattoirs régionaux en un seul lot (Kiffa & Kaédi) | Budget Etat | Travaux | AON | Avr-23 | Juin-23 | Juil-23 | Déc-23 |
| 4 | Construction d'un centre de quarantaine (PIF pk55 NDB) | Budget Etat | Travaux | AON | Avr-23 | Juin-23 | Juil-23 | Déc-23 |
| 5 | Construction de 3 fermes intégrées  | Budget Etat | Travaux  | AON | Mars-23 | Juin-23 | Juil-23 | Nov-23 |
| 6 | Construction de 9 centres de collecte de lait  | Budget Etat | Travaux | AON | Mars-23 | Mais-23 | Juil-23 | Oct-23 |
| 7 | Acquisition d’équipement de 9 centres de collecte de lait | Budget Etat | Fourniture | AON | Mais-23 | Juil-23 | Aout- 2023 | Oct-23 |
| 8 | Construction de 06 magasins de stockage aliment de bétail  | Budget Etat | Travaux | AON | Mars-23 | Juin-23 | Juil-23 | Oct-23 |
| 9 | Recrutement d’assistance technique pour les études de préparation du projet Awkar | Budget Etat | Prestations intellectuelle  | SBQC | Mars-23 | Avr-23 | Avr-23 | Sept-23 |
| 10 | Achèvement de Travaux et équipement d'un centre de développement des techniques d'élevage pour les Petits Ruminants à Dar el Barka | Budget Etat | Travaux | AON | Mars-23 | Mais-23 | Juil-23 | Sept-23 |
| 11 | Fourniture et installation des Clôtures (Appui aux développement des cultures fourragères) | Budget Etat | Fourniture | AON | Févr-23 | Mars-23 | Avr-23 | Aout 2023 |
| 12 | Recrutement de bureau d’études pour réaliser l’etude technique et le suivi des travaux de construction du centre d’élevage integré de Tichitt | Budget Etat | Prestation intellectuelle | SBQC | Janv-23 | Fév-23 | Fév-23 | Nov-23 |
| 13 | Construction et équipement de centre d’élevage intégré de Tichitt | Budget Etat | Travaux | AON | Févr-23 | Mars-23 | Mars-23 | Nov-23 |
| 14 | Acquisition des Matériels (Appui aux développement des cultures fourragères) | Budget Etat | Fourniture | AON | Mars-23 | Mais-23 | Juil-23 | Sept-23 |
| 15 | Réalisation et Equipement des Forages et des réseaux d’irrigation (Appui aux développement des cultures fourragères)  | Budget Etat | Travaux | AON | Mars-23 | Mais-23 | Juil-23 | Sept-23 |
| 16 | Ensemencement aérien  | Budget Etat | Service | AON | Mars-23 | Mais-23 | Juin-23 | Juil-23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Le Secrétaire général** |
|  | AON : Appel d’Offre National Ouvert  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SFQC : Sélection Basée sur la Qualité et Coût |  |  |  |  |  |  |