REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur – Fraternité – Justice

MINISTÈRE DU DEVELOPPEMENT RURAL

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

DIRECTION DE LA PLANIFICATION, DES STATISTIQUES, DE LA COOPERATION ET DU SUIVI EVALUATION

 (DPSCSE)

PROET D’APPUI A LA TRANSFORMATION AGRICOLE EN MAURITANIE

 (PATAM)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES

ANNEE 2023

**PPM Prévisionnel PATAM 2023** (Financement BID)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ref** | **Réalisations envisagées** | **Source de financement** | **Type de marchés** | **Mode de passation** | **Date prévue lancement AAO/AMI** | **Date prévue d’attribution du marché** | **Date prévue démarrage prestations** | **Date prévue achèvement prestations** |
| 01 | Suivi et Contrôle des travaux d'aménagements Hydroagricoles du périmètre irrigué de Regba d’une superficie de 1575 Ha en 3 blocs, de Recalibrage des axes hydrauliques de Kondo- Diou- Ngalang- Koundi et de Reprise de l'ouvrage de contrôle de Diou | BID | Consultants | SBQC / PM | 24/03/2023 | 07/08/2023 | 20/09/2023 | 20/01/2025 |
| 02 | Réalisation de travaux d’aménagements hydroagricoles du périmètre irrigué de Regba d’une superficie de 1.575 Ha en 3 blocs **(lot 1)** | BID | Travaux | AOI / PM | 15/03/2023 | 19/06/2023 | 20/09/2023 | 20/11/2024 |
| 03 | Réalisation de travaux de recalibrage des axes hydrauliques de Koundo – Diou – Ngalang – koundi sur 25 500 ml et de la reprise de l’ouvrage de contrôle de Diou **(lot 2)** | BID | Travaux | AOI / PM |  |  |  | 22/03/2024 |

**Mohamed Ahmed El Ghaouth JEYID**

**Coordinateur du PATAM**