République Islamique de Mauritanie

Honneur-Fraternité-Justice

Ministère de l’Elevage

Programme Régional de Renforcement des

Systèmes de Surveillance des Maladies en Afrique

de l’Ouest (REDISSEIII-MR)

Plan de passation des marchés du projet REDISSE-III-MR pour l’année 2023

| Réalisations envisagées | Mode de passation | Source de financement | Type de marché | Date prévue de lancement de la procédure de la sélection | Date prévue d’attribution du contrat | Date prévue d’achèvement des prestations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acquisition d'un laboratoire mobile pour la santé animale | AOI | Banque Mondiale-IDA | Fournitures | 15/02/2023 | 15/04/2023 | 10/11/2022 |
| Acquisition de matériels de prélèvement, de protection et tests antigéniques pour le système de surveillance | AON | Banque Mondiale-IDA | Fournitures | 15/02/2023 | 04/04/2023 | 04/07/2023 |
| Acquisition et mise en service du logiciel LIMS au profit des laboratoires de l'ONARDEP | AON | Banque Mondiale-IDA | Fournitures | 20/022023 | 20/04/2023 | 20/06/2023 |
| Acquisition de Acquisition réactifs (PCR et ELISA) pour laboratoires ONARDEP et INRSP | AON | Banque Mondiale-IDA | Fournitures | 20/02/2023 | 20/04/2023 | 30/07/2023 |
| Recrutement d’un opérateur privé pour le transport sécurisé des échantillons | Consultation simplifiée | Banque Mondiale-IDA | Prestation de service | 20/02/2023 | 25/02/2023 | 31/12/2023 |
| Recrutement d'un bureau pour réaliser une étude sur la cartographie des ressources humaines dans les domaines de la surveillance et la riposte | SFQC | Banque Mondiale-IDA | Etude | 01/03/2023 | 30/06/2023 | 30/10/2023 |

- AON : Appel d’offre National

- AOI : Appel d’offre International

- SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité Coût