## Feuil1
Minsitère de l'Economie et du Développement Durable
Direction des Projets Education - Formation
Plan Prévisionnel de Passation des Marchés l'année 2023 actualisé
Objet de la dépense | Source de | Type de marché | Mode de passation | Date prévisionnelle de lancement | Date prévisionnelle d’attribution
financement
Travaux de construction des salles de classe et accessoires dans la wilaya du NKTT-SUD phase 3; | PASEB II | Travaux | AON | 2023-01-10 | 2023-02-24
Travaux de construction des salles de classe et accessoires dans la wilaya du Hd Echarghi phase 3 | PASEB II | Travaux | AON | 2023-01-10 | 2023-02-24
Travaux de construction des salles de classe et accessoires dans la wilaya du Hd El Gharbi phase 3; | PASEB II | Travaux | AON | 2023-01-10 | 2023-02-24
Travaux de construction des salles de classe et accessoires dans la wilaya de l’Assaba phase 3; | PASEB II | Travaux | AON | 2023-01-10 | 2023-02-24
Travaux de construction des salles de classe et accessoires dans la wilaya du Gorgol phase 3; | PASEB II | Travaux | AON | 2023-01-10 | 2023-02-24
Travaux de construction des salles de classe et accessoires dans la wilaya du Guidimagha phase 3; | PASEB II | Travaux | AON | 2023-01-15 | 2023-03-01
Construction de salles ds de classe de mur de clôture dans la wilaya de l'Assaba et du Guidimakha | PASEB II | Travaux | AON | 2023-05-15 | 2023-06-29
Recrutement d’une ONG pour la sensibilisation à la scolarisation des filles | PASEB II | PI | QC | 2022-01-15 | 2023-03-15
Matériel didactique et informatique spécialisé pour élèves à besoins spéciaux / MASEF | PASEB II | Fourniture | AON | 2023-01-10 | 2023-03-10
Acquisition de bus pour le transport des élèves à besoins spéciaux (MASEF) | PASEB II | Fourniture | AON | 2023-01-10 | 2023-01-10
Aménagement et équipement aires de jeux pour élèves à besoins spéciaux / MASEF | PASEB II | Travaux | CF | 2023-01-12 | 2023-03-12
Equipement et matériel de Santé pour élèves à besoins spéciaux / MASEF | PASEB II | Fourniture | CF | 2023-01-13 | 2023-03-13
Recrutement d&apos;un consultant en appui pour la mise en place des leçons scriptées et opérationnalisation des COGES | PASEB II | PI | CI | 2023-01-16 | 2023-03-16
Recrutement d’un Expert en Planification et Gestion de Programmes Educatifs pour l’assistance technique à la conduite du processus d&apos;élaboration du nouveau programme national de développement du secteur éducatif (PNDSE3) | PASEB II | PI | ED | 2023-04-15 | 2023-05-30
Recrutement d’un Expert en Planification et Gestion de Programmes Educatifs pour l’assistance technique à la conduite du processus d&apos;élaboration du nouveau programme national de développement du secteur éducatif (PNDSE3) | PASEB II | PI | ED | 2023-04-20 | 2023-06-04
Recrutement d&apos;un Expert international, chargé de l’analyse des facteurs favorables et de l’élaboration du pacte de partenariat | PASEB II | PI | CI | 2023-04-15 | 2023-05-28
Recrutement d&apos;un Spécialiste de Passation des Marchés | PASEB II | PI | CI | 2023-04-02 | 2023-05-01
Acquisition de cuves d&apos;eau pour écoles fondamentales dans les régions d&apos;intervention du PASEB 2. | PASEB II | Fourniture | AON | 2023-04-15 | 2023-06-29
Acquisition d&apos;équipements pour salles multi média pour les 6 wilayas du projet | PASEB II | Fourniture | AON | 2023-04-20 | 2023-07-04
Acquisition d&apos;unités informatiques complètes pour les COGES | PASEB II | Fourniture | AON | 2023-04-25 | 2023-07-09
Réhabilitation et extensions des bureaux de la DPEF | PASEB II | Travaux | AON | 2023-04-30 | 2023-07-29
Recrutement d&apos;un consultant pour la modération des concetations sur la Carte Scolaire | PASEB II | PI | CI | 2023-05-05 | 2023-07-04
Recrutement d’un bureau de suivi pour les travaux de construction des salles de classe et accessoires dans la wilaya du Hodh Echargui PASEB2- (phase 3) | PASEB II | PI | SQC | 2023-05-07 | 2023-07-06
Recrutement d’un bureau de suivi pour les travaux de construction des salles de classe et accessoires dans la wilaya du Hodh Gharby et Assaba -PASEB2 (phase 3) | PASEB II | PI | QC | 2023-05-09 | 2023-07-08
Recrutement d’un bureau de suivi pour les travaux de construction des salles de classe et accessoires dans la wilaya du Gorgol, Guidimagha et Nouakchott-Sud -PASEB2 (phase 3) | PASEB II | PI | QC | 2023-05-11 | 2023-07-10
Réhabilitation et/ou remplacement de salles de classe endommagées par les pluies;hivernage 2022 (Programme d'urgence -CERC) dans la wilaya de Hodh Echargui | PASEB II | Travaux | AON | 2023-04-10 | 2023-04-13
Réhabilitation et/ou remplacement de salles de classe endommagées par les pluies;hivernage 2022 (Programme d&apos;urgence -CERC) dans la wilaya de Hodh EL Gharbi | PASEB II | Travaux | AON | 2023-04-10 | 2023-04-13
Réhabilitation et/ou remplacement de salles de classe endommagées par les pluies;hivernage 2022 (Programme urgence -CERC) dans la wilaya de Gorgol | PASEB II | Travaux | AON | 2023-04-10 | 2023-04-13
Réhabilitation et/ou remplacement de salles de classe endommagées hivernage 2022 (Programme urgence -CERC) dans la wilaya de Brakna | PASEB II | Travaux | AON | 2023-04-10 | 2023-04-13
Réhabilitation et/ou remplacement de salles de classe endommagées par l&apos;hivernage 2022 (Programme d&apos;urgence -CERC) dans la wilaya de Trarza | PASEB II | Travaux | AON | 2023-04-10 | 2023-04-13
Réhabilitation et/ou remplacement de salles de classe endommagées par l&apos;hivernage 2022 (Programme d&apos;urgence -CERC) dans la wilaya de Adrar | PASEB II | Travaux | AON | 2023-04-10 | 2023-04-13
Réhabilitation et/ou remplacement de salles de classe endommagées hivernage 2022 (Proggramme d&apos;urgence -CERC) dans la wilaya de Giuidimagha | PASEB II | Travaux | AON | 2023-04-10 | 2023-04-13
Réhabilitation et/ou remplacement de salles de classe endommagées par l&apos;hivernage 2022 (Proggramme d&apos;urgence -CERC) dans la wilaya de Inchiry | PASEB II | Travaux | AON | 2023-04-10 | 2023-04-13
Réhabilitation et/ou remplacement de salles de classe endommagées par l&apos;hivernage 2022 (Proggramme d&apos;urgence -CERC) dans la wilaya de Tiris Zemour | PASEB II | Travaux | AON | 2023-04-10 | 2023-04-13
Bureau de suivi pour les travaux de réhabilitation et/ou remplacement de salles de classe endommagées hivernage 2022 (Programme d&apos;urgence -CERC) dans la wilaya de Hodh Echargui | PASEB II | PI | SQC | 2023-04-10 | 2023-04-13
Bureau de suivi pour les travaux de réhabilitation et/ou remplacement de salles de classe endommagées par l&apos;hivernage 2022 (Programme d&apos;urgence -CERC) dans la wilaya de Hodh EL Gharbi | PASEB II | PI | QC | 2023-04-10 | 2023-04-13
Bureau de suivi pour les travaux de réhabilitation et/ou remplacement de salles de classe endommagées par l&apos;hivernage 2022 (Programme d&apos;urgence -CERC) dans la wilaya de Gorgol | PASEB II | PI | QC | 2023-04-10 | 2023-04-13
Bureau de suivi pour les travaux de réhabilitation et/ou remplacement de salles de classe endommagées par l&apos;hivernage 2022 (Programme d&apos;urgence -CERC) dans la wilaya de Brakna | PASEB II | PI | QC | 2023-04-10 | 2023-04-13
Bureau de suivi pour les travaux de réhabilitation et/ou remplacement de salles de classe endommagées hivernage 2022 (Programme d&apos;urgence -CERC) dans la wilaya de Trarza | PASEB II | PI | QC | 2023-04-10 | 2023-04-13
Bureau de suivi pour les travaux de réhabilitation et/ou remplacement de salles de classe endommagées par hivernage 2022 (Programme d&apos;urgence -CERC) dans la wilaya de Adrar | PASEB II | PI | QC | 2023-04-10 | 2023-04-13
Bureau de suivi pour les travaux de réhabilitation et/ou remplacement de salles de classe endommagées par l&apos;hivernage 2022 (Programme d&apos;urgence -CERC) dans la wilaya de Giuidimagha | PASEB II | PI | QC | 2023-04-10 | 2023-04-13
Bureau de suivi pour les travaux de réhabilitation et/ou remplacement de salles de classe endommagées par l'hivernage 2022 (Programme d&apos;urgence -CERC) dans les wilayas de Inchiry et Tiris Zemour | PASEB II | PI | QC | 2023-04-10 | 2023-04-13
Extension et réhabilitation des locaux de la DPEF | PASEB II | Travaux | AON | 2023-07-15 | 2023-09-30
Equipement en tables bancs des salles de classe du Programme d&apos;urgence | PASEB II | Fourniture | ED | 2023-04-10 | 2023-04-13
Recrutement d'un bureau pour les études techniques et architecturales de l'extension de la FSJE et du Restaurant Universitaire | BID | PI | QC | 2023-07-15 | 2023-08-15
Acquisition d'une grue au profit du lycée techinque de Nouakchott | AFD | Fourniture | AON | 2023-02-07 | 2023-03-24
Travaux d'amenagement et d'extension du stade omnisport de SEBKHA | AFD | Travaux | AON | 2023-02-07 | 2023-03-24
Travaux d'amenagement et d'extension du stade omnisport de SEBKHA_Relance | AFD | Travaux | AON | 2023-07-15 | 2023-09-15
Acquisition équipement didactiques au profit de l';EETFP de Nouadhibou | AFD | Fourniture | AON | 2023-04-02 | 2023-05-17
Construction de deux collèges à NKTT | AFD | Travaux | AON | 2022-10-01 | 2023-01-30
Travaux de construction d'un Centre d'enseignement linguitique à l'école KHAYAR | AFD | Travaux | AON | 2023-03-17 | 2023-05-16
Equipements et aménagement de labo de langues pours 4 ENIS | AFD | Fourniture | AON | 2023-09-15 | 2023-11-30
Equipement des salles multimédia pour le renforcemant linguistique d'une cohorte d'élèves lycéens | AFD | Fourniture | AON | 2023-08-10 | 2023-10-10
Recrutement d'un AT pour appuyer l' EETFT de Nouadhibou | AFD | Prestation intelectuelle | CI | 2023-06-20 | 2023-08-19
Acquisition de 5 véhicules tout terrain station wagon | FKD | Fourniture | AON | 2023-06-05 | 2023-07-20
Acquisition équipement informatique bibliothèque univesritaire | FKD | Fourniture | AON | 2023-04-03 | 2023-06-02
Acquisition équipement mobilier bibliothèque univesritaire | FKD | Fourniture | AON | 2023-04-04 | 2023-06-03
Recrutement d'un consultant pour l'appui pour la sélection d'une institution académique et l'opérationnalisation de l'institution et du Sahel | PASEB II | Prestation itellectuelle | AON | 2023-07-01 | 30 aout 2023
Acquisition d'un lot de matériel didactique pour les leçons scriptées | PASEB II | Fourniture | AON | 2023-07-01 | 30 aout 2023
Recrutement d'un prestataire pour l'impression du manuel, guides et cahiers de leçons Scriptées. | PASEB II | Préstation de services | AON | 2023-07-01 | 30 aout 2023
Recrutement d'une ONG pour la sensibilisation à la scolarisation des filles | PASEB II | Prestation itellectuelle | QC | 2023-07-01 | 30 aout 2023
impression du manuel, guides et cahiers de leçons Scriptées dans les régions d'intervention du PASEB 2 | PASEB II | Fouritures | AON | 2023-01-15 | 2023-02-24
Légende:
AON : Appel d'Offres National
PI: Prestation Intellectuelle
CI : Consultant Individuel
QC: qualification du consultant
DC: Demande de cotation
Formulas:
Date prévisionnelle d’attribution = [Date prévisionnelle de lancement]+60