## Feuil1
République Islamique de Mauritanie
Honneur-Fraternité-Justice
Ministère de l'Habitat,de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire
AGENCE NATIONALE D'ECXECUTION ET DE SUIVI DES PROJETS
PLAN DE PASSATION DES MARCHES – PPM
Exercice 2023 (Actualisation N°1)
Date d’élaboration du document : 22/08/2023
Réf. | Réalisations envisagées | Source de Financement | Type de Marché | Mode de Passation | Date prévue de lancement de la procédure de passation | Date prévue d’attribution du marché | Date prévue de démarrage des prestations | Date prévue d’achèvement des prestations
9 | Programme de Construction et Réhabilitation des Infrastructures Scolaires - Phase II en vingt et un (21) lots distincts
lot 1 | - Construction d'une école de 04 SDC à Reg Melga Elkheirat / Bagoueinité / iwligune Ain Verba Tintane | BCI/MHUAT | Travaux | AON | 2022-12-19 | 2023-04-01 | 2023-06-15 | 2024-03-15
lot 2 | - construction d'un Collège de 04 SDC à Ghligue Smalil Tin hemad Aioun
lot 3 | Construction d'une école de 04 SDC à Reg,Tewvi3+Chem+Salm/Tintane
lot 4 | Travaux de construction de l' école Reg Beder+Boumlane de 4 SDC à Kiffa
lot 5 | Travaux de consruction du lycée Male de 4 SDC /Male/Brakna
lot 6 | Construction d'une école de 4 SDC à Reg Hamza / Boutilimitt
lot 7 | Construction d'une école 4 SDC à Reg Abass / Boutilimitt
lot 8 | Construction d'une école de 6 SDC à Boutilimitt 1
lot 9 | Construction du Collège Metyassar de 4 SDC / Boutilimitt
lot 10 | Construction d'une école de 4 SDC à Reg PK 12 / Rosso
lot 11 | Construction d'une école de 4 SDC à Reg Saada et El Vethe / Rosso
lot 12 | Construction de l' école Reg Saad pk 24 de 4SDC Mbalal/Keur Macene/Trarza
lot 13 | Construction d'une école de 6 SDC à Dar El Beidha / Mederdra
lot 14 | Construction d'une école de 4 SDC Mebrouk 5 à El Khat / Mederdra
lot 15 | Construction d'une école de 4 SDC à Chinguitti 2 / Chinguitti
lot 16 | construction d'une école de 8 SDC Atar 1 à Atar
lot 17 | - construction d'une école de 4 SDC à Tourougueline / Soudoud / Tagant
lot 18 | - construction école 6 SDC à Tweijigjutt / Soudoud / Tagant
lot 19 | Travaux de construction Ecole Igavane 1 de 4 SDC/Tensigh /Tagant
lot 20 | Achèvement Collège 4 SDC à El Mebrouk/Néma/Hodh Charghi
lot 21 | Achèvement d'une école de 8 SDC à Ghabou/Ghidimagha
10 | Travaux de construction Ecole de El Ghidiya 1 de 6 SDC El Ghidiya /Tagant | BCI/MHUAT | Travaux | AON | 2023-04-15 | 2023-07-15 | 2023-08-15 | 2024-03-15
11 | Travaux d'achèvement de construction de 4 SDC à ould Benni/Sélibaby | BCI/MHUAT | Travaux | CS | 2023-08-15 | 2023-09-30 | 2023-10-15 | 2024-02-15
Suivi de Construction et Réhabilitation des Infrastructures Scolaires - Phase II en cinq (5) lots distincts
12 | Suivi des projets de constrction des établissements scolaires au niveau des wilayas de Hodh El Chargui et El Hodh El Gharbi | BCI/MHUAT | Prestations Intellectuelles | SFQC | 2023-04-19 | 2023-07-15 | 2023-08-15 | 2024-07-31
13 | Suivi des projets de constrction des établissements scolaires au niveau des wilayas d' Assaba et Tagant
14 | Suivi des projets de constrction des établissements scolaires au niveau des wilayas de Gorgol et Brakna
15 | Suivi des projets de constrction des établissements scolaires au niveau de la wilaya de Trarza
16 | Suivi des projets de constrction des établissements scolaires au niveau de la wilaya de l'Adrar
17 | Acquisition de 5 véhicules 4*4 | Budget ANESP | Fournitures | AON | 2023-08-23 | 2023-09-12 | 2023-09-27 | 2024-02-26
Légende des codes :
SFQC | Sélection fondée sur la Qualité et le Coût
SMC | Sélection au Moindre Coût
AON | Appel d’Offres National
AOR | Appel d’Offres Restreint
CS | Consultation simplifié
ED | Entente Diecte
La Président de la CPMP/ANESP
Ismail Abdellahi
Formulas:
Date prévue de démarrage des prestations = [Date prévue d’attribution du marché]+15
Date prévue d’achèvement des prestations = [Date prévue de démarrage des prestations]+5*30+2