**République Islamique de Mauritanie**

**MINISTERE DE L’EVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (MEDD)**

**Projet Régional de Résilience aux Changements Climatiques des Zones Côtières en Afrique de l’Ouest (WACA/MAURITANIE)**

**PLAN ANNUEL DES ACHATS DU PROJET WACA-MRPOUR L’ANNEE 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Réf.** | **Réalisations envisagées** | **Source de financement** | **Types de marchés** | **Modes de passation** | **Date prévue de lancement de la procédure de sélection** | **Date prévue d’attribution du contrat** | **Dates prévues de démarrage des prestations** | **Dates prévues d’achèvement des prestations** |
|  | | | | | | | | |
| 01 | Acquérir des moyens de mobilité ( 4 quads et 4 VTT) pour le bureau de surveillance du littoral (Nouakchott | IDA | Fourniture | DAON | 01 Aout 2023 | 16 Octobre 2023 | 30 Octobre2023 | 31 décembre 2023 |
| 02 | Acquisition de matériels informatiques et de mobiliers de bureau en deux lots distincts pour deux délégations régionales de l'Environnement : (DREDD NCHIRI et TRARZA), et le MEDD | IDA | Fourniture | Consultation de Fournisseurs restreinte (CF) | 10 Juillet 2023 | 30 Aout 2023 | 10 Octobre 2023 | 05 décembre 2023 |
| 03 | Recrutement d’un consultant individuel pour faire le contrôle et le suivi des travaux de fixation des dunes du littoral | IDA | Prestations Intellectuelles | Sélection des Consultants Individuel Ouverte (SCI) | 15 Aout 2023 | 30 Septembre 2023 | 15 octobre 2023 | 30 décembre 2023 |
| 04 | Couverture sanitaire des membres de l'UGP de WACA MR | BCI | Services Autres que Services des Consultants | Consultation de Fournisseurs restreinte (CF) | 10 Juillet 2023 | 30 Aout 2023 | 05 octobre 2023 | 05 octobre 2024 |
| 05 | Recrutement d'un Auditeur Interne à mi-temps pour le Projet WACA-MR | IDA | Prestations Intellectuelles | Sélection des Consultants Individuel Restreinte (SCI) | 30 Juin 2023 | 30 Juillet 2023 | 10 octobre 2023 | 10 octobre 2024 |
| 06 | Un expert juriste en appui au Ministère de l’environnement et du Développement Durable et au Projet WACA-MR | IDA | Prestations Intellectuelles | Sélection  Entente Directe  (SED) | 30 Juin 2023 | 30 Juillet 2023 | 10 octobre 2023 | 10 octobre 2024 |
| 07 | Recrutement d’un expert en appui au volet communication / Cabinet de la Ministre (MEDD) | IDA | Prestations Intellectuelles | Sélection  Entente Directe  (SED) | 30 Juin 2023 | 30 Juillet 2023 | 10 octobre 2023 | 10 octobre 2024 |
| 08 | Recrutement d'un cabinet pour l’élaboration des études Avant-Projet Sommaire (APS), Avant-Projet Définitif (APD) et DAO pour la réhabilitation du poste de surveillance du littoral du ministère de l’Environnement (MEV) | IDA | Prestations Intellectuelles | Qualification des Consultants  (QC) | 30 Octobre 2023 | 30 Novembre 2023 | 10 novembre 2023 | 31 décembres 2023 |

**DAON** : Dossier d’Appel d’Offres National

**CF :** Consultation de Fournisseurs

**SCI**: Sélection des Consultants Individuel

**QC**: Qualification des Consultants

**Le Coordinateur**

**Mohamed Lemine BABA**