**Plan annuel de passation des marchés pour UGP HISWACA 2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation | Type de marché | Mode passation | Financement | Date prévue de lancement | Date prévue d’attribution | Date prévue de démarrage | Date prévue d’achèvement |
| Location de véhicules  | Prestation | AON (clientèle) | IDA | 1/3/2024 | 15/4/2024 | 1/5/2024 | 1/2/2025 |
| Acquisition de 3 véhicules 4X4 | Fournitures | Entente directe | IDA | 25/2/2024 | 1/3/2024 | 1/4/2024 | 1/5/2024 |
| Acquisition Matériels informatiques | Fournitures | AON | IDA | 1/3/2024 | 15/4/2024 | 1/5/2024 | 1/7/2024 |
| Lot 1 : Acquisition Matériels informatiquesLot 2: Mobilier de bureau | Fournitures | AON | IDA | 1/5/2024 | 20/6/2024 | 10/7/2024 | 10/9/2024 |
| Acquisition et formation à l'utilisation de drones | Fournitures | AON | IDA | 1/3/2024 | 15/4/2024 | 1/5/2024 | 1/7/2024 |
| A- Equipements informatiques (serveurs, ordinateurs)B- Acquisition et équipement d'un Data center pour le système d'information sur l'eau et l'assainissement pour SNIEA | Fournitures | AON | IDA | 1/7/2024 | 1/9/2024 | 20/9/2024 | 20/11/2024 |
| Acquisition et équipement de data center ANSADE (4 Serveurs, 2 RAC, Licences) | Fournitures | AON | IDA | 1/10/2024 | 1/11/2024 | 20/11/2024 | 20/12/2024 |
| Travaux de construction des blocs restants du plan architectural de l'ANSADE pour compléter le bâtiment central existant du siège de l'ANSADE | Travaux | AON | IDA | 1/3/2024 | 1/5/2024 | 20/11/2024 | 1/11/2027 |
| Consultant d'appui pour la mise en place du SIP | Prest.intellectuelle | QC/ouvert | IDA | 1/3/2024 | 1/4/2024 | 1/5/2024 | 1/6/2024 |
| Consultant d'appui pour la migration de données vers SYDONIA World | Prest.intellectuelle | CI/Ouvert- | IDA | 1/3/2024 | 1/4/2024 | 1/5/2024 | 1/6/2024 |
| Consultant pour l'élaboration d'un cahier de charges de Data center | Prest.intellectuelle n | CI/limité | *IDA* | 1/3/2024 | 1/4/2024 | 1/5/2024 | 1/6/2024 |