**Projet Sectoriel Eau et Assainissement (PSEA)**

**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DU PROJET POUR L’ANNEE 2024, actualisé en juillet**

| **ref** | **Intitulés des activités** | **Source de financement** | **Catégories de marchés** | **Mode de passation** | **Date prévue de lancement de la procédure de sélection** | **Date prévue d’attribution du contrat** | **Date prévue de démarrage des prestations** | **Date prévue d’achèvement des prestations** | **Type de revues**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 08/T/PSEA/2021 | Réaliser un dispositif d'évacuation des boues de vidange dans le camp de M'Bera | IDA | Travaux | Consutation d’entrepreneurs | Janvier 2024 | février 2024 | mars 2024 |  aout 2024 | A posteriori |
| 05/T/PSEA/2021 | Réhabiliter et étendre en en 2 lots de 30 systèmes de distribution d’eau potable existants dans les localités rurales sélectionnées (dans le Hodh Echargui et dans le Hodh El Gharbi) | IDA | Travaux | AON | janvier 2024 | Février 2024  | avril 2024 | novembre 2024 | A posteriori |
| 04/T/PSEA/2021 | Réhabiliter et étendre le réseau d’AEP de Mberra Hodh El chargui | IDA | Travaux | AON | Octobre 2023 | février2024 | avril 2024 | Novembre2024 | A posteriori |
|  | Recrutement de trois ONG chargées de mener les campagnes de sensibilisation au camp de Mberra | IDA | Prestations intellectuelles | QC | Janvier 2024 | mars 2024 | mai 2024 | décembre 2024 | A posteriori |
| 08/T/PSEA/2021 | Réhabiliter et étendre 2 réseaux AEP SNDE aux Hodhs | IDA | Travaux | AON | Février 2024 | Mars 2024 | Avril 2024  | aout 2024 | A posteriori |
| 05/T/PSEA/2021 | Soufflage et essais de pompages de 10 forages existants | IDA  | Travaux | CF | Février 2024 | Mars 2024 | Avril 2024 | aout 2024 | A posteriori |
| 04/T/PSEA/2021 | Acquisition des équipement réseau piézométriques télémétrique au profit du CNRE | IDA  | Fournitures  | AON | Mars 2024 | Mai 2024 | Juin 2024 | Septembre2024 | A posteriori |
|  | Acquisition de deux véhicules :1 Station Wagon et 1 Pick up au profit du CNRE | IDA | Fournitures | AON | Décembre 2023 | Janvier 2024 | Mars 2024 | Mars 2024 | A posteriori |
| 07/T/PSEA/2021 | Acquisition d'unités de prospection géophysique et équipement au profit au CNRE | IDA  | Fournitures  | CF | Février 2024 | Mars 2024  | Mai 2024  | Juillet 2024 | A posteriori |
| 06/T/PSEA/2021 | Recrutement de firmes pour élaboration de EIES 2 centres SNDE | IDA | Consultants | ED | Janvier 2024 | Février 2024 | Avril 2024 | Juin 2024 | A posteriori |
| 03/T/PSEA/2021 | Recrutement de cabinet de consultants pour élaboration d’un inventaire ONSER | IDA | consultants | QC | Janvier 2024 | Février 2024 | Avril 2024 |  Octobre 2024 | A posteriori |
| 21/PI/PSEA/2022 | Recrutement de cabinet de consultants pour élaboration d’un audit technique et financier et RH ONSER | IDA | consultants | SFQC | Février 2024 | Avril 2024 | mai 2024 | décembre 2024 | A posteriori |
| 22/PI/PSEA/2022 | Acquisition de logiciel de simulation hydraulique GIS et de logiciel de simulation ARC GIS/Water cad/Hammer/Cebemail pour SNDE | IDA | Fournitures  | CF | Janvier 2024 | Février 2024 | Avril 2024 | Mai 2024 | A posteriori |
| 09/T/PSEA/2021 | Recrutement d’un gestionnaire de contrats | IDA | Prestations intellectuelles | Comparaison de CVs | Janvier 2024 | Février 2024 | Mars 2024 | Mars 2025 | A posteriori |
| 02/PI/S/PSEA/2022 | Recrutement d’une ONG partenaire de mise en œuvre du programme de prévention et d’atténuation des risques de VBG-EAS/HS | IDA | Prestation intellectuelle | QC | Décembre 2023 | Janvier 2024 | Février 2024 | Janvier 2025 | A posteriori |
|  | Elaboration de NIES pour réhabilitation du réseau et des boues de vidange du camp MBerra | IDA | Prestations intellectuelles | Entente directe | Février 2024 | Mars 2024 | mars 2024 | Aout 2024 | A posteriori |
|  | Audit externe des états financiers 2024 et 25 | IDA | Prestations intellectuelles | SMC | Mars 2024 | avril 2024 | Avril 2025 | Mars 2026 | A posteriori |
| \* | Acquisition de 05 véhicules 4X4 au profit de l’UCP | IDA | Fournitures | UNOPS | Juin 2024 | Juin 2024 | juillet 2024 | aout 2024 | A posteriori |
| \* | Réalisation de 8 Piézomètres pour le suivi de la nappe du Dhar de Néma et de Oualata | IDA | Travaux | ED | Juin 2024 | Juillet 2024 | Aout 2024 | Novembre 2024 | A posteriori |
| \* | Travaux de réalisation de 20 nouveaux réseaux d’AEP au Guidimaka | IDA | Travaux  | AON | Aout 2024 | Octobre 2024 | Novembre 2024 | Juin 2025 | A posteriori |
| \* | Travaux de réalisation de 20 nouveaux réseaux d’AEP en Assaba  | IDA | Travaux  | AON | Aout 2024 | Octobre 2024 | Novembre 2024 | Juin 2025 | A posteriori |
| \* | Travaux de réalisation de 13 nouveaux réseaux d’AEP dans les 2 Hodhs | IDA | Travaux  | AON | Aout 2024 | Octobre 2024 | Novembre 2024 | Juin 2025 | A posteriori |
|  | Travaux de réalisation de 12 nouveaux réseaux d’AEP dans les 2 Hodhs | IDA | Travaux  | AON | Aout 2024 | Octobre 2024 | Novembre 2024 | Juin 2025 | A posteriori |

**NB :( \*) nouvelles activités Fait à Nouakchott 30 juillet 2024**

**Coordinateur du Projet Sectoriel Eau et Assainissement**

**Mohamed El Moctar Mohamed TALEB**