**Plan annuel de passation des marchés pour UGP HISWACA 2024 actualisé au 17/7/2024**

**Actualisation N°1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation | Type de marché | Mode passation | Financement | Date prévue de lancement | Date prévue d’attribution | Date prévue de démarrage | Date prévue d’achèvement |
| Acquisition Matériels informatiques | Fournitures | AON | IDA | 1/3/2024 | 15/4/2024 | 1/5/2024 | supprimé |
| Lot 1 : Acquisition Matériels informatiquesLot 2: Mobilier de bureau | Fournitures | AON | IDA | 1/5/2024 | 20/6/2024 | 10/7/2024 | supprimé |
| Acquisition et formation à l'utilisation de drones | Fournitures | AON | IDA | 1/3/2024 | 15/4/2024 | 1/5/2024 | supprimé |
| A- Equipements informatiques (serveurs, ordinateurs)B- Acquisition et équipement d'un Data center pour le système d'information sur l'eau et l'assainissement pour SNIEA | Fournitures | AON | IDA | 1/7/2024 | 1/9/2024 | 20/9/2024 | supprimé |
| Acquisition et équipement de data center ANSADE (4 Serveurs, 2 RAC, Licences) | Fournitures | AON | IDA | 1/10/2024 | 1/11/2024 | 20/11/2024 | supprimé |
| Travaux de construction des blocs restants du plan architectural de l'ANSADE pour compléter le bâtiment central existant du siège de l'ANSADE | Travaux | AON | IDA | 1/3/2024 | 1/5/2024 | 20/11/2024 | supprimé |
| Consultant d'appui pour la mise en place du SIP | Prest.intellectuelle | QC/ouvert | IDA | 1/3/2024 | 1/4/2024 | 1/5/2024 | 1/6/2024 |
| Location de véhicules 4X4 Recensement | Fournitures | AON | IDA | Nov 2023 | déc 2023 | déc 2023 | Réalisé |
| Location de véhicules 4X4 Recensement | Fournitures | AON | IDA | Mars 2024 | Avril 2024 | Mai 2024 | Réalisé |

 **Activités nouvelles**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acquisition de 3 véhicules tous terrains (4x4) | Fournitures | AON | IDA | 24/7/2024 | 30/8/2024 | 8/9/2024 | 9/10/2024 |
| Acquisition Equipements (informatique, Licences logiciels, Antivirus, frameword, etc.) | Fournitures | AON | IDA | 24/7/2024 | 30/8/2024 | 8/9/2024 | 9/10/2024 |
| Recrutement d'un bureau d'études spécialiste de drones  | Prest.intellectuelle |  QC | IDA | 24/7/2024 | 30/8/2024 | 8/9/2024 | 9/10/2024 |
|  bureau d'études d'appui pour la mise en place du SIP | Prest.intellectuelle | SBQC | IDA | 24/7/2024 | 30/8/2024 | 8/9/2024 | 9/10/2024 |
| Acquisition de 3 véhicules 4X4 | Fournitures | Entente directe | IDA | 25/8/2024 | 2/9/2024 | 15/9/2024 | 3/10/2024 |