REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

MINISTERE DE DES FINANCES

PROJET D’APPUI A LA GOUVERNANCE DES ENTREPRISES PUBLIQUES (PAGEP)

PLAN DE PASSATION DES MARCHES POUR L’ANNEE 2024

| Réf | Réalisations envisagées | Source de financement | Type de marché | Mode de passation | Date prévue de lancement de la procédure de sélection | Date prévue d’attribution du contrat | Date prévue de démarrage des prestations | Date prévue d’achèvement des prestations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maîtrise d'ouvrage déléguée | BAD | PI | SFQC | 02/09/24 | 22/01/25 | 06/02/25 | 31/12/2027 |
| 2 | Amélioration de la qualité de l'information financière des EPA | BAD | PI | SFQC | 01/02/25 | 09/06/25 | 23/06/25 | 31/12/25 |
| 3 | Elaboration de plans de redressement et de restructuration, contrats de performance de la STP) | BAD | PI | SFQC | 10/08/24 | 14/12/24 | 28/12/24 | 30/06/25 |
| 4 | Elaboration de plans de redressement et de restructuration, contrats de performance de MAURIPOST | BAD | PI | SFQC | 10/08/24 | 14/12/24 | 28/12/24 | 30/06/25 |
| 5 | Elaboration de plans de redressement et de restructuration, contrats de performance d’un EP1 | BAD | PI | SFQC | 01/06/25 | 03/10/25 | 17/10/25 | 30/06/26 |
| 6 | Elaboration de plans de redressement et de restructuration, contrats de performance d’un EP2 | BAD | PI | SFQC | 01/06/25 | 03/10/25 | 17/10/25 | 30/06/26 |
| 7 | Révision du cadre réglementaire et de gouvernance des EP | BAD | PI | SFQC | 01/02/25 | 20/06/25 | 03/07/25 | 31/12/25 |
| 8 | Etude stratégique pour la définition d'une nouvelle vision stratégique de l'état actionnaire | BAD | PI | SFQC | 15/03/25 | 01/08/25 | 15/08/25 | 31/12/25 |
| 9 | Sensibilisation des EP aux enjeux du changement climatique et mobilisation de financements climatiques | BAD | PI | SFQC | 01/10/25 | 02/02/26 | 16/02/26 | 31/12/27 |
| 10 | Cabinet d'audit financier | BAD | PI | SQC | 01/10/25 | 05/12/25 | 27/12/25 | 30/06/28 |
| 11 | Mécanisme de gestion et suivi des risques budgétaires liés aux EP et cartographie des risques | BAD | PI | SCI | 15/03/25 | 28/05/25 | 11/06/25 | 31/12/25 |
| 12 | Consultants internationaux à l'appui de la DDE (AVD, SMDT, etc.) | BAD | PI | SCI | 15/06/25 | 28/05/25 | 11/06/25 | 31/12/27 |
| 13 | Elaboration d'un rapport annuel sur les EEP | BAD | PI | SCI | 01/04/25 | 14/06/25 | 28/06/25 | 31/12/25 |
| 14 | Audit organisationnel de la DDE et élaboration d'un Manuel de procédures de la dette publique | BAD | PI | SMC | 10/08/24 | 27/12/24 | 10/01/25 | 30/06/25 |
| 15 | Sté de service inginiring Informatique SSII | BAD | Fournitures | AOO | 15/05/25 | 29/09/25 | 13/10/25 | 01/07/27 |
| 16 | Deux véhicules tout terrain | BAD | Fournitures | AOO | 29/07/24 | 02/09/24 | 13/09/24 | 13/11/24 |

LE COORDONNATEUR DU PAGEP

Abdelghader DADE

A0O : Appel d’Offres Ouvert -  SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût – SQC : Sélection suivant la Qualité du Consultant

SMC : Sélection à Moindre Coût- SCI : Sélection de Consultant Individuel- CF : Consultations de Fournisseurs- PI : Prestations intellectuelles